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ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกะหรอ
เรื่อง  รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลกะหรอ
ประจำปี พ.ศ. 25๖๒
..................................................................................
		อาศัยอำนาจความ  ข้อ  29 (3)  แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 2548 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 “คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบล  รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น  และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี  นั้น
		บัดนี้  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลกะหรอ  รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจำปี  25๖๒ เสร็จเรียบร้อย จึงประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลกะหรอ  ประจำปี 25๖๒ และประกาศให้ประชาชนทราบโดยทั่วกันดังรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้
		จึงได้ประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน
		ประกาศ  ณ  วันที่................... เดือน ....................  พ.ศ.  ...................

 (นายมนัสพงค์   สุทธิเดช)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกะหรอ
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โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
องค์การบริหารส่วนตำบลกะหรอ
คำนำ

ด้วยระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘  และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 หมวด ๖  ข้อ ๒๙  และระเบียบกระทรวงมหาดไทย       ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑  ข้อ ๑2 และ  ข้อ ๑3 ได้กำหนดให้มีการดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินแผนพัฒนามีหน้าที่ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ซึ่งคณะกรรมการจะต้องดำเนินการกำหนดแนวทาง  วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น  เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น  และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี    

ดังนั้น  เพื่อให้เป็นไประเบียบกระทรวงมหาดไทยดังกล่าว  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลกะหรอ  จึงได้ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลกะหรอ  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๒  ขึ้น  เพื่อรายงานและเสนอความเห็นที่ได้จากการติดตามให้นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทราบ  คณะกรรมการหวังเป็นว่ารายงานผลการติดตามฉบับนี้จะสามารถเป็นประโยชน์อย่างยิ่งในการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบล  สามารถแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนได้  และประชาชนเกิดความพึงพอใจสูงสุด  
 
คณะกรรมการติดตามและประเมินผล 
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ตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ และแก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ ๖ พ.ศ. ๒๕๕๒ พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ ส่งผลให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีบทบาทและอำนาจหน้าที่ต่างๆ เพิ่มมากขึ้น   ทั้งในด้านโครงสร้างพื้นฐาน  ด้านเศรษฐกิจ  ด้านชุมชนและสังคม ด้านการบริหารและการจัดการ  ด้านสาธารณสุข        ด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคม   และการรักษาความสงบเรียบร้อย   และการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ   สิ่งแวดล้อม   และด้านศิลปวัฒนธรรม   จารีตประเพณี  และภูมิปัญญาท้องถิ่น แม้ว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะมีอำนาจหน้าที่เพิ่มมากขึ้น แต่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นส่วนใหญ่ยังคงมีทรัพยากรจำกัด ทั้งทรัพยากรบุคคล งบประมาณ และวัสดุอุปกรณ์  เพื่อให้การดำเนินงานขององค์กรเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมีความโปร่งใส และเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ท้องถิ่นของตน  จึงกำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  มีหน้าที่จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น  อันเป็นเครื่องมือที่สำคัญประการหนึ่งที่จะให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถดำเนินงานได้ตามเป้าหมายที่วางไว้  จึงจำเป็นต้องมีการกำหนดแผนพัฒนาที่สามารถตอบสนองต่อการทำงานเพื่อพัฒนาท้องถิ่นและสามารถบ่งชี้ความสำเร็จของแผนได้ด้วยเหตุผลที่มีการวางแผนมีความสำคัญ ๕ ประการคือ 
๑)  เป็นการลดความไม่แน่นอนและปัญหาความยุ่งยากซับซ้อนที่จะเกิดขึ้นในอนาคต 
๒)  ทำให้เกิดการยอมรับแนวความคิดใหม่ๆ เข้ามาในองค์กร 
๓)  ทำให้การดำเนินการขององค์กรบรรลุเป้าหมายที่ปรารถนา 
๔)  เป็นการลดความสูญเปล่าของหน่วยงานที่ซ้ำซ้อน และ 
๕)  ทำให้เกิดความแจ่มชัดในการดำเนินงาน 

ดังนั้น  การวางแผนคือ  ความพยายามที่เป็นระบบ (System attempt) เพื่อตัดสินใจเลือกแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดสำหรับอนาคต  เพื่อให้องค์การบรรลุผลที่ปรารถนา จากที่กล่าวมาข้างต้น แม้ว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะมีแผนพัฒนาท้องถิ่นที่ดีเท่าไรก็ตาม แต่หากไม่สามารถบ่งชี้ถึงผลการดำเนินงานที่เกิดขึ้นได้  ก็ไม่สามารถที่จะบ่งบอกความสำเร็จของแผนพัฒนาท้องถิ่นได้  “ระบบติดตาม” จึงเป็นเครื่องมือสำคัญที่ช่วยในการปรับปรุงประสิทธิภาพในการดำเนินงาน รวมถึง “ระบบประเมินผล” ที่คอยเป็นตัวบ่งชี้ว่า ผลจากการดำเนินงานเป็นไปตามหรือบรรลุตามเป้าหมายหรือไม่อย่างไร เพื่อนำข้อมูลดังกล่าวมาใช้ในการปรับปรุง แก้ไข ขยายขอบเขต หรือแม้แต่ยุติการดำเนินงาน  
การติดตามและการประเมินผลถือได้ว่าเป็นเครื่องมือที่จำเป็นในการปรับปรุงประสิทธิภาพของโครงการที่ดำเนินการอยู่โดยที่ “การติดตาม” (monitoring) หมายถึง กิจกรรมภายในโครงการซึ่งถูกออกแบบมา เพื่อให้ข้อมูลป้อนกลับ (feedback) เกี่ยวกับการดำเนินงานโครงการ ปัญหาที่กำลังเผชิญอยู่และประสิทธิภาพของวิธีการดำเนินงาน หากไม่มีระบบติดตามของโครงการแล้ว ย่อมส่งผลให้เกิดความล่าช้าในการดำเนินงานให้ลุล่วง ค่าใช้จ่ายโครงการสูงเกินกว่าที่กำหนดไว้ กลุ่มเป้าหมายหลักของโครงการไม่ได้รับประโยชน์หรือได้รับน้อยกว่าที่ควรจะเป็น เกิดปัญหาในการควบคุมคุณภาพของการดำเนินงานเสียเวลาในการตรวจสอบความขัดแย้งในการปฏิบัติงานภายในหน่วยงานหรือระหว่างหน่วยงานกับกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับประโยชน์จากโครงการ   ในทางตรงกันข้ามหากโครงการมีระบบติดตามที่ดีแล้ว จะก่อให้เกิดประสิทธิภาพในการใช้ต้นทุน (cost-effective) ดำเนินงานด้านต่างๆ  เป็นการให้ข้อมูลป้อนกลับเกี่ยวกับการบรรลุเป้าหมายของโครงการต่างๆ  การระบุปัญหาที่เกิดขึ้นในโครงการและการเสนอทางแก้ปัญหา  การติดตามดูความสามารถในการเข้าถึงโครงการของกลุ่มเป้าหมาย  การติดตามดู

-2-
ประสิทธิภาพในการดำเนินงานของส่วนต่างๆ ในโครงการ และการเสนอวิธีการปรับปรุงการดำเนินงานโดยส่วนใหญ่แล้วผู้บริหารโครงการมักจะไม่ให้ความสำคัญกับการวางระบบติดตามโครงการ เนื่องจากว่าเป็นสิ่งที่ต้องใช้เทคนิคเชิงวิชาการค่อนข้างสูง จึงปล่อยให้เป็นหน้าที่ของหน่วยงานระดับสูงกว่าเป็นผู้ดำเนินการ นอกจากนี้ยังเสียค่าใช้จ่ายสูง และก่อให้เกิดความยุ่งยากซับซ้อนในทางปฏิบัติ อย่างไรก็ตามในความเป็นจริงแล้วขึ้นอยู่กับความจำเป็นและทรัพยากรที่มีอยู่ในแต่ละโครงการ เพราะฉะนั้นจะเห็นได้ว่าการวางระบบติดตามไม่จำเป็นที่จะต้องแบกรับภาระต้นทุนที่สูงหรือมีความซับซ้อนแต่อย่างใด บางโครงการมีระบบติดตามที่อาศัยพนักงาน ชั่วคราว (part-time) เพียงคนเดียว   โดยมีหน้าที่จัดทำรายงานการติดตามประจำไตรมาส  หรือในบางโครงการอาศัยพนักงานเต็มเวลา     (full-time)  เพียงจำนวนหนึ่งที่มีความเชี่ยวชาญในการทำการศึกษาติดตามเพื่อจะเลือกใช้วิธีติดตามที่ก่อให้เกิดประสิทธิภาพในการใช้ต้นทุนสูงสุดในส่วนของ “การประเมินผล” นั้น เป็นสิ่งหนึ่งที่จำเป็นสำหรับการดำเนินการเช่นเดียวกับการติดตาม เพราะผลที่ได้จากการประเมินจะใช้ในการปรับปรุง แก้ไข การขยายขอบเขต หรือการยุติการดำเนินการซึ่งขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ของการประเมิน การประเมินผลแผนงานจึงเป็นสิ่งที่จะบ่งชี้ว่าแผนงานที่กำหนดไว้ได้มีการปฏิบัติหรือไม่ อย่างไร อันเป็นตัวชี้วัดว่าแผนหรือโครงการที่ได้ดำเนินการไปแล้วนั้นให้ผลเป็นอย่างไร นำไปสู่ความสำเร็จตามแผนงานที่กำหนดไว้หรือไม่ อีกทั้งการติดตามและประเมินผลยังเป็นการตรวจสอบดูว่ามีความสอดคล้องกับการใช้ทรัพยากร (งบประมาณ) เพียงใด ซึ่งผลที่ได้จากการติดตามและประเมินผลถือเป็นข้อมูลย้อนกลับ (feedback) ที่สามารถนำไปในการปรับปรุงและการตัดสินใจต่อไป นอกจากนี้การประเมินผลยังถือเป็นกระบวนการตัดสินคุณค่าและการตัดสินใจอย่างมีหลักเกณฑ์โดยใช้ข้อมูลที่เก็บรวบรวม 	
ดังนั้นแล้วการติดตามและประเมินผลจึงเป็นกลไกในการตรวจสอบการทำงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อให้เกิดความโปร่งใส เป็นเข็มทิศที่จะชี้ได้ว่าการพัฒนาท้องถิ่นจะไปในทิศทางใด  จะดำเนินการต่อหรือยุติโครงการต่างๆ  เป็นกลไกของการขับเคลื่อนเสริมสร้างระบอบประชาธิปไตยในท้องถิ่น  เพราะว่าการดำเนินการใดๆ  ของหน่วยงานหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเมื่อมีการประเมินผลในสิ่งที่วางแผนไว้แล้วและที่ได้จัดทำเป็นงบประมาณรายจ่ายได้รับการตรวจติดตามโดยคณะกรรมการที่ถูกจัดตั้งขึ้นก็ตามหรือจากการติดตามการประเมินผลโดยหน่วยงานภาครัฐ  ภาคเอกชน  ภาคประชาสังคม  สมาชิกสภาท้องถิ่น  ประชาชนในท้องถิ่นล้วนเป็นกระบวนการมีส่วนร่วมเพื่อให้เกิดความโปร่งใส  เป็นกระบวนการที่บอกถึงการบรรลุเป้าหมายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ซึ่งอาจจะเป็นผลผลิต  การบริการหรือความพึงพอใจซึ่งเกิดจากกระบวนการวางแผน  ซึ่งประกอบไปด้วย การวางแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 
จากเหตุผลดังกล่าว  องค์การบริหารส่วนตำบลกะหรอ  จึงต้องการดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลกะหรอ  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ตามระเบียบระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ หมวด ๖   ข้อ ๒๙  และระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๓)   พ.ศ. ๒๕๖๑  ข้อ ๑๒ และ  ข้อ ๑๓  โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  จะต้องดำเนินการ  (๑)  กำหนดแนวทางวิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา   (๒)   ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  (๓)  รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น  และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี 
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ดังนั้น  เพื่อให้การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลกะหรอ  เป็นไปด้วยความถูกต้องตามระเบียบดังกล่าว  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบล    กะหรอ  จึงได้ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลกะหรอ  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒  ขึ้น  โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
๑.  ความหมายของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา



เป็นการประเมินประสิทธิภาพประสิทธิผลของการดำเนินโครงการ  กิจกรรม  ซึ่งเป็นการประเมินทั้งแผนงาน  นโยบายขององค์กรและประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคคลในองค์กรว่าแผนยุทศาสตร์และแนวทางที่ถูกกำหนดไว้ในรูปแบบของแผนนั้นดำเนินการบรรลุวัตถุประสงค์จริงหรือไม่  สนองตอบต่อความต้องการของประชาชนหรือผู้ที่มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายหรือไม่    การติดตามและประเมินผลนี้ไม่ใช่การตรวจสอบเพื่อการจับผิด  แต่เป็นเครื่องมือทดสอบผลการทำงานเพื่อให้ทราบว่าผลที่เกิดขึ้นถูกต้องและเป็นไปตามวัตถุประสงค์มากน้อยเพียงไร  เป็นการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์การพัฒนา  แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ว่าเป็นไปตามความต้องการของประชาชนในท้องถิ่นหรือไม่  นโยบายสาธารณะที่กำหนดไว้ในรูปของการวางแผนแบบมีส่วนร่วมของประชาชนหรือการประชาคมท้องถิ่นได้ดำเนินการตามเป้าหมายที่กำหนดไว้หรือไม่  ระยะเวลาในการดำเนินการสอดคล้องกับงบประมาณและสภาพพื้นที่ของท้องถิ่นหรือไม่  การติดตามและประเมินผลเป็นการวัดระดับความสำเร็จหรือล้มเหลวของยุทธศาสตร์การพัฒนา  แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)  ซึ่งครอบคลุมถึงสิ่งแวดล้อมของนโยบาย (environments or contexts)  การประเมินปัจจัยนำเข้าหรือทรัพยากรที่ใช้โครงการ (input) การติดตามและประเมินผลกระบวนการนำนโยบายไปปฏิบัติ (implementation process) การประเมินผลิตนโยบาย (policy outputs) การประเมนผลลัพธ์นโยบาย (policy outcomes) และการประเมินผลกระทบนโยบาย (policy impacts) สิ่งที่จะได้รับหรือสนองตอบกลับจากการติดตามและประเมินผลก็คือจะช่วยทำให้ผู้บริหารท้องถิ่นนำไปเป็นเครื่องมือในการปรับปรุงนโยบาย  ยุทธศาสตร์การพัฒนา  แผนพัฒนาท้องถิ่นและการเปลี่ยนแปลงของพื้นที่และนโยบายของรัฐบาลหรืออาจใช้เป็นเครื่องมือในการเลือกที่จะกระทำหรือไม่กระทำหรือยกเลิกโครงการในกรณีที่เห็นว่าไม่เกิดความคุ้มค่าต่อประชาชนหรือประชาชนไม่พึงพอใจ  ซึ่งการติดตามและประเมินผลนี้มีทั้งในรูปของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผน  สมาชิกสภาท้องถิ่น  ประชาชนในพื้นที่  องค์กรภาคประชาสังคมหรือองค์กรทางสังคม  องค์กรเอกชน  หน่วยงานราชการที่มีหน้าที่กำกับดูแลหน่วยงานราชการอื่นๆ  และที่สำคัญที่สุดคือผู้รับผิดชอบโครงการโดยตรง  

๒.  ความสำคัญของการติดตามและประเมินผล



เมื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ดำเนินการประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)  และการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปสู่การจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี  งบประมารรายจ่ายเพิ่มเติม  การจ่ายขาดเงินสะสม  งบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจและงบประมาณรายจ่ายด้วยวิธีการอื่นๆ  เมื่อมีการใช้จ่ายงบประมาณก็ต้องมีการตรวจสอบผลการใช้จ่ายงบประมาณว่าดำเนินการไปอย่างไรบ้าง  บรรลุวัตถุประสงค์มากน้อยเพียงใดก็คือการใช้วิธีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
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การนำแผนไปจัดทำงบประมาณนี้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๑ ข้อ ๒๒ ให้ใช้แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นแนวทางในการจัดทำงบประมาณ  ให้หัวหน้าหน่วยงานจัดทำงบประมาณการรายรับ  และประมาณการร่ายจ่าย และให้หัวหน้าหน่วยงานคลังรวบรวมรายงานการเงินและสถิติต่างๆ ของทุกหน่วยงานเพื่อใช้ประกอบการคำนวณขอตั้งงบประมาณเสนอต่อเจ้าหน้าที่งบประมาณ
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. ๒๕๕๙ ข้อ ๔  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจตั้งงบประมาณให้เงินอุดหนุนหน่วยงานที่ขอรับเงินอุดหนุนได้ภายใต้หลักเกณฑ์  ดังนี้
๑)  ต้องเป็นภารกิจที่อยู่ในอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผู้ให้เงินอุดหนุนตามกฎหมาย   และต้องไม่มีลักษณะเป็นเงินทุนหมุนเวียน
๒)  ประชาชนในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผู้ให้เงินอุดหนุนต้องได้รับประโยชน์จากโครงการที่จะให้เงินอุดหนุน
๓)  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องให้ความสำคัญกับโครงการอันเป็นภารกิจหลักตามแผนพัฒนาท้องถิ่นที่จะต้องดำเนินการเอง และสถานะทางการคลังก่อนที่จะพิจารณาให้เงินอุดหนุน
๔)  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเห็นสมควรให้เงินอุดหนุนหน่วยงานที่ขอรับเงินอุดหนุน ให้นำโครงการขอรับเงินอุดหนุนของหน่วยงานดังกล่าวบรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น และตั้งงบประมาณไว้ในหมวดเงินอุดหนุนของงบประมาณรายจ่ายประจำปีหรืองบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ห้ามจ่ายจากเงินสะสมทุนสำรองเงินสะสม หรือเงินกู้
ระเบียบกระทรวงมหาไทย   ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561  ข้อ ๒๕ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นกรอบในการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี และงบประมารรายจ่ายเพิ่มเติม  รวมทั้งวางแนวทางเพื่อให้มีการปฏิบัติให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามโครงการที่กำหนดไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น	 
กล่าวอีกนัยหนึ่งความสำคัญของการติดตามและประเมินผลแผนเป็นเครื่องมือสำคัญในการทดสอบการดำเนินงานตามภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นว่าดำเนินการได้ตามเป้าหมายที่กำหนดไว้หรือไม่  ทำให้ทราบและกำหนดทิศทางการพัฒนาได้อย่างเป็นรูปธรรม และเกิดความชัดเจนที่ทำให้ทราบถึงจุดแข็ง (strengths) จุดอ่อน (weaknesses) โอกาส (opportunities) ปัญหาหรืออุปสรรค (threats) ของแผนพัฒนา  โครงการ  กิจกรรมต่างๆ ซึ่งอาจเกิดจากองค์กร  บุคลากร  สภาพพื้นที่และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเพื่อนำไปสู่การปรับปรุงแผนงานให้เกิดความสอดคล้องกับสภาพแวดล้อมในสังคมภายใต้ความต้องการและความพึงพอใจของประชาชนและนำไปสู่การวางแผนการพัฒนาในปีต่อๆ ไป เพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์เชิงคุณค่าในกิจการสาธารณะมากที่สุดและเมื่อพบจุดแข็ง ก็ต้องเร่งรีบดำเนินการและจะต้องมีความสุขุมรอบคอบในการดำเนินการ  ขยายโครงการ งานต่างๆ ที่เป็นจุดแข็งและพึงรอโอกาสในการเสริมสร้างให้เกิดจุดแข็งนี้ และเมื่อพบจุดแข็ง ก็ต้องเร่งรีบดำเนินการและจะต้องตั้งรับให้มั่นรอโอกาสที่จะดำเนินการและตั้งมั่นอย่างสุขุมรอบคอบพยายามลดถอยสิ่งที่เป็นปัญหาและอุปสรรคลงไป  เมื่อพบจุดอ่อนต้องหยุดและลดถอยปัญหาลงให้ได้  ดำเนินการปรับปรุงให้ดีขึ้น  ตั้งรับให้มั่นเพื่อรอโอกาสและสุดท้ายเมื่อมีโอกาสก็จะต้องใช้พันธมิตรให้เกิดประโยชน์เพื่อดำเนินการขยายแผนงาน  โครงการ งานต่างๆ พร้อมการปรับปรุงและเร่งรีบดำเนินการสิ่งเหล่านี้จะถูกค้นพบเพื่อให้เกิดการพัฒนาท้องถิ่น  โดยการติดกตามและประเมินผลซึ่งส่งผลให้เกิดกระบวนการพัฒนาท้องถิ่นอย่างเข้มแข็งและมีความยั่งยืน  เป็นไปตามเป้าประสงค์ที่ตั้งไว้ได้อย่างดียิ่ง    
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๓.  วัตถุประสงค์ของการติดตามและประเมินผล



๑)  เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพการจัดการและการบริหาร
๒)  เพื่อการปรับปรุงแผนงาน  
๓)  เพื่อประเมินความเหมาะสมของการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับโครงการ
๔)  เพื่อระบุแนวทางที่จะปรับปรุงมาตรการที่จะนำไปใช้ให้เหมาะสม
๕)  เพื่อความกระจ่างชัดของแผนงาน
๖)  เพื่อการพัฒนาแผนงาน
๗)  เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้ให้การสนับสนุนทางการเงิน
๘)  เพื่อทดสอบแนวความคิดริเริ่มในการแก้ไขปัญหาของท้องถิ่น
๙)  เพื่อการตัดสินใจที่จะขยายโครงการหรือยุติโครงการ
๔.  ขั้นตอนการติดตามและประเมินผล



ขั้นตอนที่ ๑  
แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561  ข้อ ๒๘  ดังนี้  
ให้ผู้บริหารท้องถิ่นแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประกอบด้วย 
๑)  สมาชิกสภาท้องถิ่นที่สภาท้องถิ่นคัดเลือกจำนวนสามคน    
๒)  ผู้แทนประชาคมท้องถิ่นที่ประชาคมท้องถิ่นคัดเลือกจำนวนสองคน 
๓)  ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจำนวนสองคน 
๔)  หัวหน้าส่วนการบริหารที่คัดเลือกกันเองจำนวนสองคน      
๕)  ผู้ทรงคุณวุฒิที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจำนวนสองคน 
โดยให้คณะกรรมการเลือกกรรมการหนึ่งคนทำหน้าที่ประธานคณะกรรมการและกรรมการอีกหนึ่งคนทำหน้าที่เลขานุการของคณะกรรมการ  
กรรมการตามข้อ ๒๘ ให้มีวาระอยู่ในตำแหน่งคราวละสี่ปีและอาจได้รับการคัดเลือกอีกได้  
ขั้นตอนที่ ๒   
คณะกรรมการติดตามแลประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  กำหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561  ข้อ ๒๙ (๑)  
ขั้นตอนที่ ๓   
คณะกรรมการติดตามแลประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  ดำเนินการติดตามและประเมนผลแผนพัฒนา  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น       พ.ศ. ๒๕๔๘  และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561  ข้อ ๒๙ (๒)  
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  ขั้นตอนที่ ๔   
คณะกรรมการติดตามแลประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น  เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น  และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 3)   พ.ศ. ๒๕61  ข้อ 30 
ขั้นตอนที่ ๕   
ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลต่อสภาท้องถิ่น  และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  พร้อมกันประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลดังกล่าวและต้องปิดประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน  โดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย    ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๑ ข้อ 30 

























-7-

ผังขั้นตอนการดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา




คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น


กำหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา


		
				

ดำเนินการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนา


  



รายงานผลและเสนอความเห็น ซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น






ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่นคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น






       ประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลดังกล่าวและต้องปิดประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน โดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี
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๕.  กรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล



	คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลกะหรอ  ได้กำหนดกรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลกะหรอ  โดยอาศัยหนังสือกระทรวงมหาดไทยและคู่มือของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  ดังนี้    
  หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๒/ว ๔๘๓๐  ลงวันที่  ๒๒  พฤศจิกายน  ๒๕๕๖  เรื่อง  แนวทางและหลักเกณฑ์การจัดทำและประสานแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. ๒๕๕๘ – ๒๕๖๐) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๒/ว ๐๗๐๓  ลงวันที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘  เรื่อง  แนวทางและหลักเกณฑ์การจัดทำและประสานแผนพัฒนาสามปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น     
  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๒/ว ๐๖๐๐ ลงวันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๕๙ เรื่อง  แนวทางและหลักเกณฑ์การจัดทำและประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๓/ว ๕๗๙๗  ลงวันที่ ๑๐  ตุลาคม  ๒๕๕๙  เรื่อง  ซักซ้อมแนวทางการจัดทำและประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔)  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙
 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. ๒๕๕1
  คู่มือการติดตามและประเมินผลการจัดทำและแปลงแผนไปสู่การปฏิบัติขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (โดยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นร่วมกับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์)
ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยและคู่มือดังกล่าวคณะกรรมการจึงได้กำหนดกรอบและแนวทางในหารติดตามและประเมินผล  ดังนี้
๔.๑  กรอบเวลา (time & timeframe)  ความสอดคล้อง (relevance) ความพอเพียง (adequacy)  ความก้าวหน้า  (progress)  ประสิทธิภาพ (efficiency)  ประสิทธิผล (effectiveness)  ผลลัพธ์และผลผลิต (outcome and output)  การประเมินผลกระทบการประเมินผลกระบวนการ (process evaluation)  มีรายละเอียดดังนี้
(๑)  กรอบเวลา (time & timeframe)
	  การดำเนินโครงการเป็นไปตามห้วงเวลาที่กำหนดเอาไว้ในแผนการดำเนินงานหรือไม่  และเป็นห้วงเวลาที่ดำเนินการเหมาะสมต่อถูกต้องหรือไม่  มีความล่าช้าเกิดขึ้นหรือไม่   
(๒)  ความสอดคล้อง (relevance)
มีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนพัฒนาภาค แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด แผนพัฒนาจังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด  แผนพัฒนาอำเภอ  แผนพัฒนาตำบล ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  วิสัยทัศน์ ยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย กลยุทธ์ จุดยืนทางยุทธศาสตร์ ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์  นโยบายผู้บริหาร  แผนชุมชนรวมทั้งปัญหา  ความต้องการของประชาคมและชุมชน 
(๓)  ความพอเพียง (adequacy)  
 		การบรรจุโครงการในแผนพัฒนาเป็นโครงการที่มีความจำเป็นต่อประชาชนในชุมชน  สามารถแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นได้ในชุมชน และสามารถดำเนินการได้ตามอำนาจหน้าที่ของท้องถิ่น  โดยคำนึงถึงงบประมาณของท้องถิ่น  

-9-
(๔)  ความก้าวหน้า  (Progress) 
พิจารณาถึงความก้าวหน้าในอนาคตของท้องถิ่น  โดยพิจารณา
๑)  ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
มีโครงสร้างพื้นฐานที่ดี  มีถนนในการสัญจรไปมาได้สะดวก  ปลอดภัย  ประชาชนมีน้ำใช้ในการอุปโภค-บริโภคทุกครัวเรือน  ประชาชนมีไฟฟ้าใช้ครบทุกครัวเรือน และมีไฟฟ้าสาธารณะครบทุกจุด  มีแหล่งน้ำในการเกษตรพอเพียง  
๒)  ด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต
เด็กได้รับการศึกษาบั้นพื้นฐานทุกคน  ผู้สูงอายุ  ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์  ผู้ด้อยโอกาสได้รับการดูแลอย่างทั่วถึงกลุ่มอาชีพมีความแข้งแข็ง  โรคติดต่อ  โรคระบาด  โรคอุบัติใหม่ลดลง  สภาพความเป็นอยู่ดีขึ้น  มีที่อยู่อาศัยที่มีสภาพมั่นคงแข็งแรง  ประชาชนมีสุขภาพร่างกายแข็งแรง
๓)  ด้านการจัดระเบียบชุมชนและการรักษาความสงบเรียบร้อย
ประชาชนได้รับความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน  ชุมชนปลอดยาเสพติด  ปลอดการพนัน  อบายมุข  การทะเลาะวิวาท     						
๔)  ด้านเศรษฐกิจ พาณิชยกรรมและการท่องเที่ยว
		มีการขยายตัวทางเศรษฐกิจ  การพาณิชยกรรมเพิ่มมากขึ้น มีการท่องเที่ยวในท้องถิ่นเพิ่มมากขึ้น  ประชาชนมีรายได้เพิ่มขึ้นและเพียงพอในการดำรงชีวิต  
๕)  ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
		ทรัพยากรธรรมชาติไม่ถูกทำราย  สภาพแวดล้อมในชุมชนดีขึ้น ปราศจากมลภาวะที่เป็นพิษ ขยะในชุมชนลดลงและถูกกำจัดอย่างเหมาะสม  ปริมาณน้ำเลียลดลง  การระบายน้ำดีขึ้น    
๖)  ด้านศิลปะ  วัฒนธรรม  จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น
ศิลปะ  วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่นท้องถิ่นยังคงอยู่และได้รับการส่งเสริมอนุรักษ์สู่คนรุ่นต่อไป  ประชาชน  เด็กและเยาวชนในท้องถิ่นมีจิตสำนึก เกิดความตระหนัก และเข้ามามีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ ฟื้นฟู และสืบสานภูมิปัญญาและคุณค่าความหลากหลายทางวัฒนธรรม ทั้งที่เป็นชีวิต ค่านิยมที่ดีงาม และความเป็นไทย  รวมทั้งได้เรียนรู้ความสำคัญ รู้จักวิถีชีวิต รู้ถึงคุณค่าของประวัติศาสตร์ในท้องถิ่น ความเป็นมาและวัฒนธรรมประเพณีของท้องถิ่น อันจะสร้างความภูมิใจและจิตสำนึกในการรักษาวัฒนธรรมประเพณีของท้องถิ่นสืบไป
(๕)  ประสิทธิภาพ (efficiency)
		ติดตามและประเมินโครงการที่ดำเนินการว่าสามารถดำเนินการได้บรรลุวัตถุประสงค์หรือไม่  มีผลกระทบเกิดขึ้นหรือไม่  ผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจหรือไม่  การดำเนินโครงการสามารถแก้ไขปัญหาของชุมชนได้หรือไม่  งบประมาณถูกใช้ไปอย่างประหยัดและคุ้มค่า ทรัพย์สินของ เช่น วัสดุ  อุปกรณ์  ครุภัณฑ์ ถูกใช้ไปอย่างคุ้มค่า  มีการบำรุงรักษาและซ่อมแซม  มีการปรับปรุงหรือไม่
(๖)  ประสิทธิผล (effectiveness)  
		ประชาชนมีความพึงพอใจมากน้อยเพียงใด  ปัญหาของชุมชนประชาชนได้รับการแก้ไขหรือไม่  มีผลกระทบต่อประชาชนในชุมชนหรือไม่  
(๗)  ผลลัพธ์และผลผลิต (outcome and output)  
		ประชาชน  ชุมชน  ได้รับอะไรจากการดำเนินโครงการของ อบต. ซึ่งส่งผลไปถึงการพัฒนาจังหวัด  ภูมิภาคและระดับประเทศ  
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(๘)  การประเมินผลกระทบการประเมินผลกระบวนการ (process evaluation)
 		เป็นการประเมินถึงผลกระทบต่อชุมชนและสังคมและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  โดยพิจารณาถึงผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชน  สังคม  สภาพแวดล้อม  สิ่งแวดล้อม  ธรรมชาติ  เศรษฐกิจ ว่ามีผลกระทบเกิดขึ้นอย่างไร  สาเหตุจากอะไร  ประเมินผลกระบวนการการดำเนินงานโครงการ กระบวนการเหมาะสม ถูกต้องหรือไม่ 
๔.๒  การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมของท้องถิ่น
	คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  ดำเนินการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมท้องถิ่น    ในระดับหมู่บ้านและทั้งในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  และรวมทั้งตำบล  อำเภอ  เนื่องจากในเขต อบต.นั้นมีหมู่บ้านที่บางส่วนหรือและส่วนใหญ่อยู่ในเขต อบต.และเขต อปท.ข้างเคียง  ซึ่งมีปฏิสัมพันธ์ซึ่งกันและกันกับสภาพแวดล้อมภายใต้สังคมที่เป็นทั้งระบบเปิดมากกว่าระบบปิดในปัจจุบัน  โดยการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมเป็นการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมทั้งภายนอกและภายใน  ดังนี้ 
(1)  การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก
		คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  ดำเนินการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก  เป็นการตรวจสอบ  ประเมินและกรองปัจจัยหรือข้อมูลจากสภาพแวดล้อมภายนอกที่มีผลกระทบต่อท้องถิ่น  เช่น  สภาพเศรษฐกิจ   เทคโนโลยี   การเมือง  กฎหมาย  สังคม  สิ่งแวดล้อม  วิเคราะห์เพื่อให้เกิดการบูรณาการ (integration) ร่วมกันกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  หน่วยงานราชการหรือรัฐวิสาหกิจ  การวิเคราะห์สภาพภายนอกนี้ เป็นการระบุถึงโอกาสและอุปสรรคที่จะต้องดำเนินการและแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น
(2)  การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน  
เป็นการตรวจสอบ ประเมินและกรองปัจจัยหรือข้อมูลจากสภาพแวดล้อมในท้องถิ่น ปัจจัยใดเป็นจุดแข็งหรือจุดอ่อนที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะแสวงหาโอกาสพัฒนาและหลีกเลี่ยงอุปสรรคที่อาจจะเกิดขึ้นได้  ซึ่งการติดตามและประเมินผลโดยกำหนดให้มีการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน  สามารถทำได้หลายแนวทาง  เช่น  การวิเคราะห์ห่วงโซ่แห่งคุณค่าภายในท้องถิ่น (value-chain analysis)  การวิเคราะห์ปัจจัยภายในตามสายงาน (scanning functional resources)  เป็นการวิเคราะห์  ตรวจสอบ  ติดตามองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อวิเคราะห์ถึงจุดแข็งและจุดอ่อน  
๔.๓  การติดตามประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลกะหรอ 
  ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑–๒๕๖5) รวมทั้งที่เปลี่ยนแปลง และเพิ่มเติม  
๔.๔  ดำเนินการตรวจสอบในระหว่างการดำเนินโครงการพัฒนาและกิจกรรมที่ดำเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจำปีงบประมาณนั้น  ว่าสามารถเป็นไปตามเป้าหมายที่ตั้งไว้หรือไม่
๔.๕  สรุปผลการดำเนินโครงการในแผนพัฒนา  
๔.๖  สรุปผลการประเมินความพึงพอใจ 
๔.๗  เปรียบเทียบผลการดำเนินงานในปีที่ผ่านมาละปีปัจจุบัน
๔.๘  เสนอแนะความคิดเห็นที่ได้จากการติดตามและประเมินผล
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๖.  ระเบียบ  วิธีการในการติดตามและประเมินผล



	ระเบียบ  วิธีในการติดตามและประเมินผล วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ซึ่งต้องกำหนดวิธีการติดตามและประเมิน  กำหนดห้วงเวลาในการติดตามและประเมินผล โดยมีองค์ประกอบที่สำคัญ  ๒  ประการ  ดังนี้
๕.๑  ระเบียบในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  ระเบียบวิธีในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  มีองค์กระกอบ  ๔  ประการ  ดังนี้
		(๑)  ผู้เข้าร่วมติดตามและประเมินผล  ได้แก่  คณะกรรมการติดตามและประเมิน  ผู้รับผิดชอบแผนพัฒนา  สมาชิกสภา  ประชาชนในท้องถิ่น  ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง  และผู้มีส่วนได้เสีย (stakeholders) ในท้องถิ่น  ผู้รับผิดชอบโครงการ  
		(๒)  ขั้นตอนในการติดตามและประเมินผล 
		(๓)  ห้วงระยะเวลาในการติดตามและประเมินผล
			คณะกรรมการต้องดำเนินการติดตามรายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี โดยสามารถติดตามเป็นรายไตรมาสและรายหกเดือนได้  ดังนี้
ระยะ  ๖  เดือน
			(๑)  เดือน  ตุลาคม  –  มีนาคม  									          (๒)  เดือน  เมษายน – กันยายน  
(๔)  เครื่องมือ  อันได้แก่  
เครื่องมือ  อุปกรณ์  สิ่งที่ใช้เป็นสื่อสำหรับการติดตามและประเมินผล เพื่อใช้ในการรวบรวมข้อมูลแผนพัฒนาที่ได้กำหนดขึ้น  ซึ่งมีผลต่อการพัฒนาท้องถิ่น  ข้อมูลดังกล่าวเป็นได้ทั้งข้อมูลเชิงปริมาณ  และข้อมูลเชิงคุณภาพ  มีความจำเป็นและสำคัญในการนำมาหาค่าและผลของประโยชน์ที่ได้รับจากแผนพัฒนา  เป็นแบบสอบถาม  แบบวัดคุณภาพแผน  แบบติดตามและประเมินผลโครงการสำหรับแผนพัฒนาเพื่อความสอดคล้องของยุทธศาสตร์และโครงการ  แบบตัวบ่งชี้ของการปฏิบัติงาน  แบบบันทึกข้อมูล  แบบรายงาน  เพื่อนำไปวิเคราะห์ทางสถิติ  และการหาผลสัมฤทธิ์โดยรูปแบบต่างๆ ที่สอดคล้องกับบริบทของท้องถิ่น  
(๕)  กรรมวิธี  อันได้แก่ 
		เป็นเป็นวิธีการติดตามและประเมินผล จะต้องศึกษาเอกสารที่เกี่ยวข้องกับยุทธศาสตร์  ซึ่งเป็นการตรวจดูเอกสารหลักฐานต่างๆ ที่เป็นทรัพย์สินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาท้องถิ่น  โดยดำเนินตรวจสอบเอกสารหลักฐานต่างๆ  อันได้แก่แผนพัฒนา  แผนการดำเนินการ  เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย  การลงนามในสัญญา  การเบิกจ่ายงบประมาณ  เอกสารการดำเนินโครงการ  ทรัพย์สินต่างๆ มีอยู่จริงหรือไม่  สภาพของทรัพย์สินนั้นเป็นอย่างไร อันได้แก่  ครุภัณฑ์  ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  กลุ่มผลประโยชน์ต่างๆ เพื่อตรวจดูว่าดำเนินการให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์และได้รับผลตามที่ตั้งไว้หรือไม่ โดยการเก็บข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล (data analysis) 
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๕.๒  วิธีในการติดตามและประเมินผล
(๑)  การออกแบบการติดตามและประเมินผล  
ดำเนินการออกแบบการติดตามประเมินผล  เริ่มจากการเก็บรวบรวมข้อมูล  การนำข้อมูลมาวิเคราะห์  เปรียบเทียบ  การค้นหาผลกระทบของการดำเนินโครงการ ผลกระทบต่อองค์กรสอบถามข้อมูลจากผู้รับผิดชอบโครงการ  นำมาวิเคราะห์ปัญหา  สรุปผลเสนอแนะการแก้ไขปัญหา  
(๒)  วิธีการเก็บรวมรวมข้อมูลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  
โดยดำเนินการเก็บข้อมูลจากแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย  เอกสารการเบิกจ่าย  ภาพถ่าย  ทะเบียนทรัพย์สิน  เอกสารการดำเนินโครงการจากผู้รับผิดชอบโครงการ  ลงพื้นที่ตรวจสอบ  สอบถามประชาชนในพื้นที่

  ๗.  เครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล



    
	สิ่งที่จะทำให้การติดตามและประเมินผลมีประสิทธิภาพก็คือเครื่องมือที่ใช้ในการดำเนินการติดตามประเมินผลตามที่กล่าวไปแล้วในระเบียบวิธีการติดตามและประเมินผล  คณะกรรมการได้พิจารณาเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบล  ดังนี้  
๖.๑  การประเมินผลในเชิงปริมาณ
(๑)  แบบตัวบ่งชี้ในการปฏิบัติงาน  ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท๐๘๑๐.๒/ว ๐๖๐๐ ลงวันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๕๙ เรื่อง  แนวทางและหลักเกณฑ์การจัดทำและประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
 		(๒)  แบบอื่นๆ : ตามคู่มือกรมการปกครองส่วนท้องถิ่น  ดังนี้
แบบที่  ๑  แบบการกำกับการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วน
    ท้องถิ่น
แบบที่  ๒  แบบติดตามผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
แบบที่  ๓/๑  แบบประเมินผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์
(๓)  ข้อมูลในระบบ e-plan  (www.dla.go.th) 
๖.๒  การประเมินผลในเชิงคุณภาพ  
เครื่องมือที่ใช้  คือแบบสำรวจความพึงพอใจ ในการวัดผลเชิงคุณภาพโดยภาพรวม โดยได้มีการประเมินความพึงพอใจ  ซึ่งการประเมินความพึงพอใจทำให้ทราบถึงผลเชิงคุณภาพในการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลในภาพรวม  โดยเครื่องมือที่ใช้ในการประเมินความพึงพอใจ  มีดังนี้
แบบที่  ๓/๒  แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วน  ตำบลในภาพรวม
แบบที่  ๓/๓  แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลกะหรอในแต่ละยุทธศาสตร์
แบบที่  ๓/๔  แบบประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการในงานบริการขององค์การบริหารส่วนตำบลกะหรอ (ให้หน่วยงานภายนอกดำเนินการ)
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๖.๓  การติดตามประเมินผลรายโครงการ  
กำหนดให้ผู้รับผิดชอบโครงการเป็นผู้รับผิดชอบดำเนินการติดตามโครงการโดยผู้รับผิดชอบโครงการอาจมอบหมายให้บุคคล หรือ คณะกรรมการ  หรือ คณะทำงาน  กำหนดแบบและวิธีการติดตามและประเมินได้ตามความเหมาะสม และสรุปปัญหา-อุปสรรค  ข้อเสนอแนะหรือแสดงความคิดเห็น
๘.  ประโยชน์ของการติดตามและประเมินผล 





๑)  ทำรู้ว่าการนำนโยบายไปปฏิบัติมีสมรรถภาพในการจัดการและบริหารมากน้อยเพียงใด
๒)  เห็นจุดสำคัญที่จะต้องปรับปรุงแก้ไขอย่างชัดเจน  ทั้งวัตถุประสงค์ของแผนงาน  ขั้นตอนการปฏิบัติ  ทรัพยากรที่ต้องใช้ ช่วงเวลาที่จะต้องกระทำให้เสร็จ  ซึ่งจะทำให้แผนงานมีความเหมาะสมต่อการนำไปปฏิบัติให้บรรลุวัตถุประสงค์อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
๓)  ทำให้ทราบว่าจะต้องเปลี่ยนแปลงโครงการอย่างไรบ้างให้เหมาะสม  ระดับการเปลี่ยนแปลงมากน้อยแค่ไหน  การเปลี่ยนแปลงจะก่อให้เกิดผลกระทบอะไรบ้าง  อาทิ  เช่น  การเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์บางส่วน การเปลี่ยนแนวทางการปฏิบัติ  หรือการเปลี่ยนแปลงหน่วยงานที่รับผิดชอบการนำโครงกาไปปฏิบัติ เป็นต้น
๔)  ทำให้ทราบว่ามาตรการหรือกิจกรรมที่ใช้อยู่มีข้อบกพร่องอะไรบ้าง  ข้อบกพร้องดังกล่าวเกิดจากสาเหตุอะไร  เพื่อนำมาประมวลผลเพื่อแสวงหาแนวทางแก้ไขปรับปรุงมาตรการใหม่ให้เหมาะสมต่อการนำไปปฏิบัติให้บรรลุวัตถุประสงค์ยิ่งขึ้น
๕)  ทำให้ทราบว่าขั้นตอนใดบ้างที่มีปัญหาอุปสรรค  และปัญหาอุปสรรคเหล่านั้นเกิดจากสาเหตุอะไร  เมื่อทราบข้อมูลทั้งหมด  การประเมินผลจะเป็นเครื่องมือสำคัญในการปรับปรุงขั้นตอนการทำงานของแผนงานให้มีความกระจ่างชัด  เพื่อขจัดปัญหาอุปสรรคที่เกิดขึ้นในแต่ละขั้นตอนให้หมดไป
๖)  ทำให้ทราบว่าแผนงานที่นำไปปฏิบัติมีจุดแข็ง (stregths) และจุดอ่อน (weaknesses)  อะไรบ้าง และจุดอ่อนที่พบเกิดจากสาเหตุอะไรและจะแก้ไขได้อย่างไร  เมื่อได้ทำการวิเคราะห์ข้อมูลครบถ้วนแล้ว ผลการวิเคราะห์จะนำไปสู่การพัฒนาแผนงานให้มีความเหมาะสม และมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
๗)  ทำให้ผู้ให้การสนับสนุนการนำโครงการไปปฏิบัติและผู้สนับสนุนการประเมินผลทราบผลของการนำนโยบายไปปฏิบัติบรรลุวัตถุประสงค์เพียงใด  มีปัญหาอุปสรรคที่จะต้องปรับปรุงแก้ไขโครงการหรือไม่   (ผู้สนับสนุนทางการเงินมี  ๒ ส่วน  คือ ส่วนแรก คือ ผู้สนับสนุนการเงินแก่โครงการ เพื่อให้การนำโครงการไปปฏิบัติประสบผลสำเร็จ  และส่วนที่สอง  คือ ผู้ให้การสนับสนุนทางการเงินเพื่อทำการประเมินผลโครงการ  ทั้งผู้ให้การสนับสนุนการนำโครงการไปปฏิบัติและผู้สนับสนุนทางการเงิน  เพื่อทำการประเมินผลต่างๆ)     
๘)  การประเมินจะชี้ให้เห็นว่าแนวความคิดริเริ่มใหม่ในการแก้ไขปัญหาของท้องถิ่นประสบความสำเร็จตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้เพียงใด มีปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงานอย่างไรบ้าง และปัญหาอุปสรรคเหล่านี้ได้ผลเพียงใด  และหรือจะต้องปรับปรุงในส่วนใดบ้าง      
๙)  การประเมินจะทำให้เกิดความกระจ่างชัดว่าโครงการใดที่นำไปปฏิบัติแล้วได้ผลดีสมควรจะขยายโครงการให้ครอบคลุมกว้างขาวยิ่งขึ้นหรือโครงการใดมีปัญหาอุปสรรคมากและไม่สอดคล้องกับการแก้ไขปัญหาของสังคมควรจะยุติโครงการเสียเพื่อลดความสูญเสียให้น้อยลง  หรือในกรณีที่มีโครงการทีมีลักษณะแข่งขันกันการประเมินผลจะทำให้ทราบว่าโครงการใดมีประสิทธิภาพในการแก้ไขปัญหาของสาธารณชนสมควรสนับสนุนให้ดำเนินการต่อไป ส่วนโครงการที่ไม่ประสบความสำเร็จ หรือให้ผลตอบแทนน้อยกว่ามาก ก็ควรยกเลิกทิ้งเสีย   
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๙.  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลกะหรอ




๑)  นายเสรี  บุญเกียรติ			สมาชิกสภา อบต.		    ประธานกรรมการ
๒)  นางสมศรี  แซ่ลิ่ม			สมาชิกสภา อบต. 	         	    กรรมการ
๓)  นายประสิทธิ์  ภักดี	สมาชิกสภา อบต.		    กรรมการ   
๔)  นายประสิทธิ์  ส้มแป้น		ผู้แทนประชาคมทองถิ่น		    กรรมการ
๕)  นายกิตติศักดิ์  อินทศิริ		ผู้แทนประชาคมท้องถิ่น		    กรรมการ
๖)  นายสากล  ดอกบัว    		ผู้แทนหน่วยงาน			    กรรมการ
๗)  นายสมคิด  สงคราม			ผู้แทนหน่วยงาน			    กรรมการ
๘)  นางสุวรรณา ณ นคร	ผู้อำนวยการกองคลัง	        	    กรรมการ
๙) นายประจบ  เปาะทองคำ		ผู้ทรงคุณวุฒิ			    กรรมการ
๑๐) นางรัตนา  บริรักษ์			ผู้ทรงคุณวุฒิ			    กรรมการ
๑๑)  นางสาวจันทร์ทิพย์ ชัยชนะ		หัวหน้าสำนักปลัด		    กรรมการและเลขานุการ

**********************************
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๑๐.  วิสัยทัศน์การพัฒนา




องค์การบริหารส่วนตำบลกะหรอ  กำหนดวิสัยทัศน์การพัฒนาตำบล
“กะหรอเมืองน่าอยู่ ชุมชนเข้มแข็ง เศรษฐกิจยั่งยืน คุณภาพชีวิตมีมาตรฐาน สู่การพัฒนาที่มั่นคง”
๑๑.  พันธกิจ




1. ก่อสร้างและบำรุงรักษาเส้นทางคมนาคม
2. ส่งเสริมการประกอบอาชีพของประชาชน                                                    
3. ก่อสร้างบำรุงรักษาแหล่งน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภค    
4. ส่งเสริมการศึกษา
5. กำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล
6. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่น

๑๒.  จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น




1. การคมนาคมมีความสะดวก รวดเร็ว
2. ประชาชนมีอาชีพและมีรายได้เพียงพอ
3. มีแหล่งน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคเพียงพอ
4. ช่องทางในการรับรู้ข่าวสารของประชาชนเพิ่มขึ้น
5. สิ่งแวดล้อมดี ไม่เป็นมลพิษ
6. ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น ตามหลักการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี















-๑๖-
๑๓.  ยุทธศาสตร์และแนวทางในการพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖5)




      
	ที่
	ยุทธศาสตร์/แผนงาน


	๑
	ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
     - แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
     - แผนงานเคหะและชุมชน


	๒
	ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ
     - แผนงานการเกษตร


	๓
	ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านชุมชนและสังคม
     - แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
     - แผนงานรักษาความสงบภายใน
     - แผนงานงบกลาง


	๔
	ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารและการจัดการ
     - แผนงานบริหารงานทั่วไป


	๕
	ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุข
     - แผนงานสาธารณสุข
     - แผนงานงบกลาง


	6
	ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านแหล่งน้ำ
     - แผนงานการพาณิชย์


	๗
	ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
     - แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
     - แผนงานการศึกษา


	๘
	ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
     - แผนงานสาธารณสุข
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การติดตามผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลกะหรอ
		การติดตามผลการดำเนินงานโครงการตามแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลกะหรอ ประจำปีงบประมาณ  25๖๒ เพื่อรวบรวมข้อมูลผลการดำเนินงาน   ซึ่งได้จากการติดตามผลการดำเนินงาน การใช้จ่ายงบประมาณ การประเมินผลตนเองในการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ มาสรุปเป็นภาพรวม เพื่อนำเสนอต่อผู้บริหารท้องถิ่นในการตัดสินใจเกี่ยวกับการบริหารและทิศทางการพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต 	
แบบที่ 1 การกำกับการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนตำบลกะหรอ
คำชี้แจง : แบบที่ 1 เป็นแบบประเมินตนเองในการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
โดยจะทำการประเมินและรายงานทุกๆครั้ง หลังจากที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์แล้ว
ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น…….องค์การบริหารส่วนตำบลกะหรอ…….
	ประเด็นการประเมิน
	มี
การดำเนินงาน
	ไม่มี
การดำเนินงาน

	ส่วนที่ 1  คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น
	
	

	1.มีการจัดตั้งคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น
	
	

	2.มีการจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น
	
	

	3.มีการจัดประชุมอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอ
	
	

	4.มีการจัดตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น
	
	

	5.มีการจัดประขุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น
	
	

	6.มีคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประชาคมท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
	
	

	ส่วนที่ 2 การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น
	
	

	7.มีการรวบรวมข้อมูลและปัญหาสำคัญของท้องถิ่นมาจัดทำฐานข้อมูล
	
	

	8.มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดทำแผน
	
	

	9.มีการวิเคราะห์ศักยภาพของท้องถิ่น(SWOT) เพื่อประเมินสถานภาพการพัฒนาท้องถิ่น
	
	

	10.มีการกำหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้องกับศักยภาพของท้องถิ่น
	
	

	11.มีการกำหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด
	
	

	12.มีการกำหนดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
	
	

	13.มีการกำหนดเป้าหมายการพัฒนาท้องถิ่น
	
	

	14.มีการกำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพัฒนา
	
	

	15.มีการกำหนดยุทธศาสตร์ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของจังหวัด
	
	

	16.มีการอนุมัติและประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
	
	

	17.มีการจัดทำบัญชีกลุ่มโครงการในแผนยุทธศาสตร์
	
	

	18.มีการกำหนดรูปแบบการติดตามประเมินผลแผนยุทธศาสตร์
	
	

	19.มีการทบทวนแผนยุทธศาสตร์หรือไม่
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แบบที่ ๒  แบบติดตามการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลกะหรอ 
คำชี้แจง : แบบที่ ๒ เป็นแบบติดตามตนเอง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อติดตามผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนตำบลกะหรอ โดยมีการกำหนดระยะเวลาในการติดตามและรายงานผลการดำเนินงานทุก ๆ ปี เริ่มสิ้นสุดการดำเนินงาน ในเดือน 1 ตุลาคม 2561 – 30 กันยายน ๒๕๖2
ส่วนที่ ๑ ข้อมูลทั่วไป
	๑. ชื่อองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น….องค์การบริหารส่วนตำบลกะหรอ…………….
	๒. รายงานผลการดำเนินงาน
		(๑) ครั้งที่ ๑ (1 ตุลาคม ๒๕๖1 – 30 กันยายน ๒๕๖2)
ส่วนที่ ๒ ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
	๓. จำนวนโครงการและงบประมาณตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
	ที่
	ยุทธศาสตร์/แผนงาน
	ปี ๒๕๖๑
	ปี ๒๕๖๒
	ปี ๒๕๖๓
	ปี ๒๕๖๔
	ปี 2565

	
	
	จำนวนโครงการ
	จำนวนงบประมาณ
	จำนวนโครงการ
	จำนวนงบประมาณ
	จำนวนโครงการ
	จำนวนงบประมาณ
	จำนวนโครงการ
	จำนวนงบประมาณ
	จำนวนโครงการ
	จำนวนงบประมาณ

	๑
	ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
	
16
	
26,410,000
	
21
	
36,000,000
	
33
	
43,406,000
	
49
	
95,199,200
	
56
	
95,704,200

	
	
1.2 แผนงานเคหะและชุมชน

	
12
	
19,669,000
	
11
	
19,596,000
	
13
	
39,889,000
	
18
	
59,489,000
	
18
	
59,489,000

	
	รวม
	28
	46,079,000
	32
	55,596,000
	46
	83,295,000
	67
	154,688,200
	74
	155,193,200


	2
	ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ
2.1 แผนงานการเกษตร
	
1
	
30,000
	
3
	
24,850
	
2
	
28,350
	
2
	
25,000
	
1
	
11,450

	
	
รวม
	
1
	
30,000
	
3
	
24,850
	
2
	
28,350
	
2
	
25,000
	
1
	
11,450
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	ที่
	ยุทธศาสตร์/แผนงาน
	ปี ๒๕๖๑
	ปี ๒๕๖๒
	ปี ๒๕๖๓
	ปี ๒๕๖๔
	ปี 2565

	
	
	จำนวนโครงการ
	จำนวนงบประมาณ
	จำนวนโครงการ
	จำนวนงบประมาณ
	จำนวนโครงการ
	จำนวนงบประมาณ
	จำนวนโครงการ
	จำนวนงบประมาณ
	จำนวนโครงการ
	จำนวนงบประมาณ

	๓
	ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านชุมชนและสังคม
3.1 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
	
5
	
146,900
	
5
	
497,000
	
7
	
340,875
	
9
	
484,650
	
9
	
484,650

	
	
3.3 แผนงานการรักษาความสงบภายใน
	
3
	
48,500
	
5
	
308,900
	
4
	
130,470
	
4
	
130,470
	
4
	
130,470

	
	
3.5 แผนงานงบกลาง
	
4
	
15,204,000
	
4
	
17,692,000
	
4
	
19,884,000
	
4
	
22,076,000
	
4
	
23,582,000

	
	
รวม
	12
	15,399,400
	14
	18,497,900
	15
	20,355,345
	17
	22,691,120
	17
	24,197,120

	4
	ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านบริหารและการจัดการ
4.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป
	

10
	

2,136,075
	

9
	

1,411,150
	

13
	

2,042,800
	

14
	

2,359,000
	

14
	

2,359,000

	
	
รวม
	10
	2,136,075
	9
	1,411,150
	13
	2,042,800
	14
	2,359,000
	14
	2,359,000

	5
	ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุข
5.1 แผนงานสาธารณสุข
	
3
	
248,750
	
3
	
248,750
	
3
	
248,750
	
3
	
241,860
	
3
	
241,860

	
	
5.2 แผนงานงบกลาง
	
1
	
150,000
	
1
	
150,000
	
1
	
150,000
	
1
	
150,000
	
1
	
150,000

	
	
รวม
	4
	398,750
	4
	398,750
	4
	398,750
	4
	391,860
	4
	391,860

	6
	ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านแหล่งน้ำ
6.1 แผนงานการพาณิชย์
	
3
	
1,400,000
	
3
	
1,400,000
	
11
	
12,260,000
	
11
	
16,260,000
	
11
	
12,260,000

	
	
รวม
	3
	1,400,000
	3
	1,400,000
	11
	12,260,000
	11
	16,260,000
	11
	12,260,000
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	ที่
	ยุทธศาสตร์/แผนงาน
	ปี ๒๕๖๑
	ปี ๒๕๖๒
	ปี ๒๕๖๓
	ปี ๒๕๖๔
	ปี ๒๕๖5

	
	
	จำนวนโครงการ
	จำนวนงบประมาณ
	จำนวนโครงการ
	จำนวนงบประมาณ
	จำนวนโครงการ
	จำนวนงบประมาณ
	จำนวนโครงการ
	จำนวนงบประมาณ
	จำนวนโครงการ
	จำนวนงบประมาณ

	7
	ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
7.1 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
	

10
	

1,308,950
	

10
	

1,308,950
	

15
	

18,601,800
	

16
	

20,101,000
	

16
	

20,101,800

	
	
7.2 แผนงานการศึกษา
	
10
	
3,876,650
	
10
	
3,864,850
	
13
	
9,324,150
	
13
	
9,324,150
	
13
	
9,324,150

	
	
รวม
	
20
	
5,185,600
	20
	5,173,800
	28
	27,925,950
	29
	29,425,150
	29
	29,425,950

	8
	ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
8.1 แผนงานสาธารณสุข
	

2
	

21,970
	

2
	

7,760
	

5
	

283,760
	

5
	

283,760
	

4
	

3,033,000

	
	
รวม
	
2
	
21,970
	
2
	
7,760
	
5
	
283,760
	
5
	
283,760
	
4
	
3,033,000

	
	
รวมทั้งสิ้น
	80
	70,650,795
	87
	82,510,210
	124
	146,589,955
	149
	226,124,090
	154
	226,871,580
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     ๔.  ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาปี  2562  ขององค์การบริหารส่วนตำบลกะหรอ
	ยุทธศาสตร์/แผนงาน
	จำนวนโครงการที่สำเร็จ
	จำนวนโครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการ
	จำนวนโครงการที่ยังไม่ได้ดำเนินการ
	จำนวนโครงการที่มีการยกเลิก
	จำนวนโครงการที่มีการเพิ่มเติม
	จำนวนโครงการทั้งหมดในปี

	
	จำนวน
	ร้อยละ
	จำนวน
	ร้อยละ
	จำนวน
	ร้อยละ
	จำนวน
	ร้อยละ
	จำนวน
	ร้อยละ
	จำนวน
	ร้อยละ

	1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

	16
	18.39
	11
	12.65
	5
	5.74
	-
	-
	-
	-
	32
	36.78

	   1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

	14
	16.09
	6
	6.90
	1
	1.15
	-
	-
	-
	-
	21
	24.14

	   1.2 แผนงานเคหะและชุมชน

	2
	2.30
	5
	5.75
	4
	4.59
	-
	-
	-
	-
	11
	12.64

	2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ

	2
	2.30
	-
	-
	1
	1.15
	-
	-
	-
	-
	3
	3.45

	   ๒.๑  แผนงานการเกษตร

	2
	2.30
	-
	-
	1
	1.15
	-
	-
	-
	-
	3
	3.45

	๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านชุมชนและสังคม

	12
	13.80
	-
	-
	2
	2.30
	-
	-
	-
	-
	14
	16.10

	   3.1 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

	4
	4.60
	-
	-
	1
	1.15
	-
	-
	-
	-
	5
	5.75

	   3.2 แผนงานการรักษาความสงบภายใน

	4
	4.60
	-
	-
	1
	1.15
	-
	-
	-
	-
	5
	5.75

	   3.3 แผนงานงบกลาง

	4
	4.60
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	4
	4.60
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	ยุทธศาสตร์/แผนงาน
	จำนวนโครงการที่สำเร็จ
	จำนวนโครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการ
	จำนวนโครงการที่ยังไม่ได้ดำเนินการ
	จำนวนโครงการที่มีการยกเลิก
	จำนวนโครงการที่มีการเพิ่มเติม
	จำนวนโครงการทั้งหมดในปี

	
	จำนวน
	ร้อยละ
	จำนวน
	ร้อยละ
	จำนวน
	ร้อยละ
	จำนวน
	ร้อยละ
	จำนวน
	ร้อยละ
	จำนวน
	ร้อยละ

	4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านบริหารและการจัดการ

	7
	8.04
	-
	-
	2
	2.30
	-
	-
	-
	-
	9
	10.34

	   4.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป

	7
	8.04
	-
	-
	2
	2.30
	-
	-
	-
	-
	9
	10.34

	5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุข

	4
	4.60
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	4
	4.60

	   5.1 แผนงานสาธารณสุข

	3
	3.45
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	3
	3.45

	   5.2 แผนงานงบกลาง

	1
	1.15
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	1
	1.15

	6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านแหล่งน้ำ

	2
	2.30
	-
	-
	1
	1.15
	-
	-
	-
	-
	3
	3.45

	   6.1 แผนงานการพาณิชย์

	2
	2.30
	-
	-
	1
	1.15
	-
	-
	-
	-
	3
	3.45










-23-
	ยุทธศาสตร์/แนวทาง
	จำนวนโครงการที่สำเร็จ
	จำนวนโครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการ
	จำนวนโครงการที่ยังไม่ได้ดำเนินการ
	จำนวนโครงการที่มีการยกเลิก
	จำนวนโครงการที่มีการเพิ่มเติม
	จำนวนโครงการทั้งหมดในปี

	
	จำนวน
	ร้อยละ
	จำนวน
	ร้อยละ
	จำนวน
	ร้อยละ
	จำนวน
	ร้อยละ
	จำนวน
	ร้อยละ
	จำนวน
	ร้อยละ 

	7. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

	16
	18.38
	-
	-
	4
	4.60
	-
	-
	-
	-
	20
	22.98

	   7.1 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

	7
	8.04
	-
	-
	3
	3.45
	-
	-
	-
	-
	10
	11.49

	   7.2 แผนงานการศึกษา

	9
	10.34
	-
	-
	1
	1.15
	-
	-
	-
	-
	10
	11.49

	8. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

	2
	2.30
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	2
	2.30

	   8.1 แผนงานสาธารณสุข

	2
	2.30
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	2
	2.30

	
รวม
	
61
	
70.12
	
11
	
12.64
	
15
	
17.24
	
-

	
-
	
-

	
-
	
87
	
100












-24-
แผนภูมิแสดงผลดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒
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ส่วนที่ ๓ ผลการดำเนินงานตามโครงการที่ได้รับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ
	- โครงการที่ได้รับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ประจำปี  2562

	โครงการ
	ผลการดำเนินงาน
	งบประมาณ

	
	ดำเนินการเสร็จแล้ว
	อยู่ระหว่างดำเนินการ
	ยังไม่ได้ดำเนินการ
	งบประมาณที่ได้รับ
	งบประมาณที่เบิกจ่ายไป

	1. ชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียนโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านอู่ทอง

	/
	-
	-
	30,700
	29,500

	2. โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดกลาง หมู่ที่ 5 บ้านหัวทุ่ง   (บ้านนางฉลาด)

	/
	-
	-
	1,108,000
	751,000

	3. โครงการปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาล จำนวน  9  จุด
หมู่ที่ 5  วัดเขาน้อย,หมู่ที่ 3 โรงเรียนบ้านขุนทะเล, หมู่ที่ 1 บ้านในโคร๊ะ, หมู่ที่ 3 บ้านห้วยมวง, หมู่ที่ 5 บ้านปากเผ็ด 1, หมู่ที่ 5 บ้านปากเผ็ด 2, หมู่ที่ 9 บ้านไสรักษ์,หมู่ที่ 9 บ้านเนินมุด
	/
	-
	-
	349,900
	349,000

	4. โครงการปรับปรุงซ่อมแซมผิวทางพาราแอสฟัลคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น นศ.ถ.45-005 วัดอู่ทอง-คลองเกียบ หมู่ที่ 3,9 ตำบลกะหรอ

	/
	-
	-
	9,520,000
	4,557,572.82












-26-
แบบที่ 3/1 แบบประเมินผลการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์
ส่วนที่ ๑ ข้อมูลทั่วไป
๑. ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น …องค์การบริหารส่วนตำบลกะหรอ…
๒. วัน/เดือน/ปีที่รายงาน……..…30  กันยายน  2562…………….
ส่วนที่ ๒ ยุทธศาสตร์และโครงการในปี 2562
	ยุทธศาสตร์/แผนงาน
	จำนวนโครงการที่บรรจุในแผนพัฒนา
ท้องถิ่น
(ปี ๒๕62)
	จำนวนโครงการที่ได้ปฏิบัติตามแผนพัฒนาประจำปี ๒๕62

	หมายเหตุ

	1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

	32
	27
	

	   1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

	21
	20
	

	   1.2 แผนงานเคหะและชุมชน

	11
	7
	

	2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ

	3
	2
	

	   2.1 แผนงานการเกษตร

	3
	2
	

	3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านชุมชนและสังคม

	14
	12
	

	   3.1 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

	5
	4
	

	   3.2 แผนงานการรักษาความสงบภายใน

	5
	4
	

	   3.3 แผนงานงบกลาง

	4
	4
	

	4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านบริหารและการจัดการ
	9
	7
	

	   4.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป

	9
	7
	






-27-
	ยุทธศาสตร์/แผนงาน
	จำนวนโครงการที่บรรจุในแผนพัฒนา
ท้องถิ่น
(ปี ๒๕62)
	จำนวนโครงการที่ได้ปฏิบัติตามแผนพัฒนาประจำปี ๒๕62

	หมายเหตุ

	5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุข

	4
	4
	

	   5.1 แผนงานสาธารณสุข

	3
	3
	

	   5.2 แผนงานงบกลาง

	1
	1
	

	6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านแหล่งน้ำ

	3
	2
	

	   6.1 แผนงานการพาณิชย์

	3
	2
	

	7. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
	20
	16
	

	   7.1 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

	10
	7
	

	   7.2 แผนงานการศึกษา

	10
	9
	

	8. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
	2
	2
	

	    8.1 แผนงานสาธารณสุข

	2
	2
	

	รวมโครงการทั้งหมด
	87
	72x100 = 82.75
     87
	





-28-
แผนภูมิแสดงการเปรียบเทียบ
จำนวนโครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นกับจำนวนโครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จ

จำนวนโครงการ[พิมพ์คำอ้างอิงจากเอกสารหรือข้อมูลสรุปของประเด็นที่น่าสนใจ คุณสามารถวางกล่องข้อความไว้ที่ใดก็ได้ในเอกสาร ให้ใช้แท็บ เครื่องมือการวาด เพื่อเปลี่ยนการจัดรูปแบบของกล่องข้อความคำอ้างอิงที่ดึงมา]
ยุทธศาสตร์

-29-
แบบที่ ๓/๒ แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานของ อบต.กะหรอ ในภาพรวม
	จากการเก็บข้อมูลเพื่อประเมินความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานในภาพรวมขององค์การบริหารส่วนตำบลกะหรอ   จากกลุ่มตัวอย่างประชาชน/หน่วยงาน/องค์กรที่เกี่ยวข้องต่อผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลกะหรอในภาพรวม โดยการสุ่มกลุ่มเป้าหมายที่เกี่ยวข้อง  จำนวน  ๒0๐   คน  โดยใช้แบบสอบถาม  สามารถเก็บแบบสอบถามที่สมบูรณ์กลับคืนมาได้  จำนวน    ๒0๐    ตัวอย่าง   โดยมีประเด็นในการสำรวจความพึงพอใจ 8  ประเด็น  และนำมาประมวลผลได้ ดังนี้

	ประเด็น
	ระดับความพึงพอใจ
	ไม่พอใจ

	
	มากที่สุด
	มาก
	ปานกลาง
	น้อย
	

	1. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม
	6.00
	45.60
	38.05
	9.90
	0.45


	2. มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/
   กิจกรรม
	15.50
	51.80
	27.00
	5.40
	0.30

	3. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/
   กิจกรรม
	5.20
	18.50
	48.50
	18.25
	9.55

	4. มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมให้
    ประชาชนทราบ
	5.00
	15.75
	60.90
	15.35
	3.00

	5. การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดำเนินโครงการ/
    กิจกรรม
	1.50
	5.50
	40.50
	45.20
	7.30

	6. การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด
	82.25
	12.40
	3.00
	1.50
	0.85


	7. ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของ
   ประชาชนในท้องถิ่น
	12.20
	23.40
	52.75
	8.55
	3.10

	8. ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม
	19.50
	23.40
	47.75
	7.25
	2.10


	ภาพรวม
	18.39
	24.54
	39.80
	13.92
	3.33



	
พบว่าประชาชนมีความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลกะหรอในภาพรวม โดยแบ่งเป็น
	- พอใจมากที่สุด		คิดเป็นร้อยละ   ๑8.39	     - พอใจปานกลาง   คิดเป็นร้อยละ 	39.80
	- พอใจมาก		คิดเป็นร้อยละ   24.54       - พอใจน้อย	        คิดเป็นร้อยละ 	13.92
ประชาชนไม่มีความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานของ อบต.กะหรอ   	   คิดเป็นร้อยละ 3.33


-30-
แผนภูมิแสดงความพึงพอใจต่อการดำเนินงานของ อบต.กะหรอ ในภาพรวม


-31-
แบบที่ ๓/๓ แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานของ อบต.กะหรอ ในภาพรวม	
    โดยมีการจัดลำดับคะแนนความพึงพอใจ (รวม) จากคะแนนน้อยที่สุด ไปหามากที่สุด
	ลำดับที่
	ยุทธศาสตร์การพัฒนา
	คะแนนความพึงพอใจ (รวม)
(เต็ม 10 คะแนน)

	1
	ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
	6.06


	2
	ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านแหล่งน้ำ
	6.84


	3
	ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุข
	6.98


	4
	ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
	7.18


	5
	ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ
	7.23


	6
	ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารและการจัดการ
	7.30


	7
	ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านชุมชนและสังคม	
	7.83


	8
	ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
	7.84
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ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

	ประเด็น
	ความพึงพอใจ
(คะแนนเต็ม 10 คะแนน)

	1. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม
	6.00

	2. มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม
	7.50

	3. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม
	6.60

	4. มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมให้ประชาชนทราบ
	๖.50

	5. การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดำเนินโครงการ/กิจกรรม
	๖.90

	6. การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด
	8.50

	7. ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น
	7.80

	8. ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม
	7.70

	ภาพรวม
	7.18



ปัญหาและอุปสรรคยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
1. โครงการประเภทด้านโครงสร้างพื้นฐาน   ประชาชนแต่ละหมู่บ้านเสนอโครงการบรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น มากจนเกินไป จึงไม่สามารถดำเนินการให้ได้ทุกโครงการเนื่องจากงบประมาณมีน้อย ให้ไม่บรรลุผลสำเร็จตามแผนที่ตั้งไว้








-33-

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ

	ประเด็น
	ความพึงพอใจ
(คะแนนเต็ม 10 คะแนน)

	1. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม
	๗.80

	2. มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม
	7.50

	3. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม
	6.90

	4. มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมให้ประชาชนทราบ
	6.70

	5. การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดำเนินโครงการ/กิจกรรม
	7.00

	6. การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด
	๗.50

	7. ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น
	6.70

	8. ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม
	7.75

	ภาพรวม
	7.23



ปัญหาและอุปสรรคยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ
1. โครงการที่เน้นเรื่องเศรษฐกิจให้กับชาวบ้านมีน้อย
2. อยากให้ทาง อบต.จัดโครงการเกี่ยวกับด้านเศรษฐกิจให้มากกว่านี้ 

-34-
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้านชุมชนและสังคม

	ประเด็น
	ความพึงพอใจ
(คะแนนเต็ม 10 คะแนน)

	1. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม
	7.95

	2. มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม
	7.80

	3. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม
	7.90

	4. มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมให้ประชาชนทราบ
	7.85

	5. การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดำเนินโครงการ/กิจกรรม
	7.40

	6. การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด
	8.50

	7. ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น
	7.85

	8. ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม
	7.40

	ภาพรวม
	7.83
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ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาด้านการบริหารและจัดการ

	ประเด็น
	ความพึงพอใจ
(คะแนนเต็ม 10 คะแนน)

	1. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม
	๖.80

	2. มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม
	๗.15

	3. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม
	๖.90

	4. มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมให้ประชาชนทราบ
	7.25

	5. การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดำเนินโครงการ/กิจกรรม
	6.70

	6. การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด
	9.00

	7. ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น
	7.30

	8. ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม
	๗.3๐

	ภาพรวม
	7.30
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ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาด้านสาธารณสุข

	ประเด็น
	ความพึงพอใจ
(คะแนนเต็ม 10 คะแนน)

	1. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม
	6.35

	2. มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม
	6.50

	3. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม
	6.25

	4. มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมให้ประชาชนทราบ
	๖.80

	5. การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดำเนินโครงการ/กิจกรรม
	7.00

	6. การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด
	8.80

	7. ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น
	๗.00

	8. ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม
	7.20

	ภาพรวม
	6.98




























-37-
ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาด้านแหล่งน้ำ

	ประเด็น
	ความพึงพอใจ
(คะแนนเต็ม 10 คะแนน)

	1. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม
	6.40

	2. มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม
	6.90

	3. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม
	6.60

	4. มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมให้ประชาชนทราบ
	6.45

	5. การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดำเนินโครงการ/กิจกรรม
	6.40

	6. การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด
	7.70

	7. ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น
	๖.90

	8. ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม
	๗.4๐

	ภาพรวม
	6.84
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ยุทธศาสตร์ที่ 7 การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

	ประเด็น
	ความพึงพอใจ
(คะแนนเต็ม 10 คะแนน)

	1. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม
	7.60

	2. มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม
	7.50

	3. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม
	7.70

	4. มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมให้ประชาชนทราบ
	7.50

	5. การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดำเนินโครงการ/กิจกรรม
	7.65

	6. การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด
	8.90

	7. ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น
	7.95

	8. ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม
	7.95

	ภาพรวม
	7.84



๑. อยากให้มีโครงการด้านศาสนาและวัฒนธรรมที่เป็นเอกลักษณ์ของตำบลกะหรอ
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ยุทธศาสตร์ที่ 8 การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

	ประเด็น
	ความพึงพอใจ
(คะแนนเต็ม 10 คะแนน)

	1. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม
	6.20

	2. มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม
	๖.00

	3. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม
	6.40

	4. มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมให้ประชาชนทราบ
	๖.00

	5. การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดำเนินโครงการ/กิจกรรม
	๖.10

	6. การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด
	๖.๕5

	7. ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น
	๕.๘๐

	8. ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม
	๕.5๐

	ภาพรวม
	๖.06



ปัญหาและอุปสรรคด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
๑. ปัญหาเรื่องมลพิษของมูลสุกรที่ไหลลงสู่แหล่งน้ำทำให้น้ำเน่าเสีย
๒. ปัญหาเรื่องของขยะ
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ส่วนที่ ๓
สรุปผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาฯ ประจำปี พ.ศ. 25๖2 
		แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖5) ขององค์การบริหารส่วนตำบลกะหรอ ประกอบด้วยยุทธศาสตร์การพัฒนา  ๘  ด้าน ได้แก่ ๑.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน ๒.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ  ๓.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านชุมชนและสังคม   ๔.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารและจัดการ ๕.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุข  ๖.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านแหล่งน้ำ   ๗.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม   ๘.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม   การนำยุทธศาสตร์การพัฒนาไปสู่การปฏิบัติ ส่งผลให้การปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนตำบลสามารถตอบสนองภารกิจในด้านต่าง ๆ  และเกิดการพัฒนาท้องถิ่นได้ในระดับหนึ่ง โดยสามารถให้บริการประชาชนในตำบลได้เป็นอย่างดี
		การนำยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ระบุในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑– ๒๕๖5) ขององค์การบริหารส่วนตำบลกะหรอไปสู่การปฏิบัติ พบว่า สามารถนำโครงการ/กิจกรรมไปปฏิบัติได้  72  โครงการ  คิดเป็นร้อยละ 82.75

ความเห็นและข้อเสนอแนะจากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
ตามที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลกะหรอ  ได้ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 และได้ร่วมกันให้ความเห็นและข้อเสนอแนะเพื่อนำไปเป็นข้อมูลในการพัฒนาท้องถิ่นและการจัดทำแผนในอนาคต สรุปได้ดังนี้
1) องค์การบริหารส่วนตำบลกะหรอ ควรเปิดโอกาสให้คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น เข้าไปมีส่วนร่วมในการติดตามโครงการที่ดำเนินการในแต่ละหมู่บ้าน เช่น การก่อสร้างถนนภายในหมู่บ้าน การปรับปรุงถนนสายต่างๆ 
2) การดำเนินการตามโครงการต่างๆ ควรมีการแจ้งเจ้าของพื้นที่ เช่น ผู้ใหญ่บ้าน สมาชิกสภา อบต.กะหรอ และประชาชนทราบด้วย
3) เมื่อแผนพัฒนาท้องถิ่นได้รับการอนุมัติงบประมาณในปีงบประมาณนั้นๆ แล้ว ควรให้มีการดำเนินการทุกโครงการทุกกิจกรรมเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการใช้งบประมาณ
4) การจัดทำแผนพัฒนาเป็นการจัดทำแผนล่วงหน้าเป็นระยะเวลานาน  ปัญหาบางปัญหาจึงไม่ได้รับการแก้ไขได้ทันท่วงที เช่น เส้นทางคมนาคม  สะพาน  และทางระบายน้ำที่ชำรุดเสียหาย  ที่ต้องใช้งบประมาณจำนวนมาก  หรือนโยบายรัฐบาลบางครั้งก็ปรับเปลี่ยนให้ท้องถิ่นดำเนินการ  เมื่อจะดำเนินการโครงการกิจกรรมหากไม่มีในแผนก็ต้องมาเพิ่มเติมแผนหรือเปลี่ยนแปลงที่ต้องผ่านกระบวนการหลายขั้นตอน
5) ควรเร่งรัดให้มีการเบิกจ่ายเงินอุดหนุนเพื่อดำเนินการให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของโครงการทุกโครงการ
6) องค์การบริหารส่วนตำบลกะหรอ  ควรออกระเบียบเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมให้เข้มงวด  เพราะถ้าไม่มีกฎระเบียบที่ชัดเจนอนาคตตำบลกะหรอจะมีสิ่งแวดล้อมเป็นพิษได้
7) องค์การบริหารส่วนตำบลกะหรอ  ควรกำชับเรื่องการจัดเก็บภาษี  การต่อใบอนุญาตฟาร์มให้เข้มงวด เพราะจะมีผลกระทบถึงรายได้ของ อบต.
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สรุปผลการดำเนินการโครงการ/กิจกรรมขององค์การบริหารส่วนตำบลกะหรอ    
ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น   ประจำปี  25๖2
.............................................................
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
	- แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
	ที่
	ชื่อโครงการ
(รายละเอียด)
	งบประมาณที่
อนุมัติ (บาท)
	งบประมาณที่
ดำเนินการ (บาท)
	แหล่งที่มาของงบประมาณ

	
	
	
	
	อบต.
	หน่วยงานอื่น

	1
	โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านป้าแอบ-      ฝายน้ำล้น  หมู่ที่ 5
	99,800
	95,000
	/
	

	2
	โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายท่าหว้า – ปลักบัว หมู่ที่ 6
	491,800
	490,000
	/
	

	3
	โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายทุ่งคา-โรงปุ๋ย       หมู่ที่ 3
	99,800
	95,000
	/
	

	4
	โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายนาโพธิ์-นายแพะ    หมู่ที่ 4
	491,800
	490,000
	/
	

	5
	โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายนาโพธิ์-นายแพะ    หมู่ที่ 4
	99,800
	95,000
	/
	

	6
	โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายนายเลี่ยน-ชุมชนใหม่  หมู่ที่ 9
	491,800
	490,000
	/
	

	7
	โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านนายสมโชค-คลองเกียบ  หมู่ที่ 3
	491,800
	490,000
	/
	

	8
	โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านสะดวด-ต่อเขตหมู่ที่ 4 ไทยบุรี
	394,800
	393,200
	/
	

	9
	โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายปลักหีบ หมู่ที่ 1
	247,600
	245,000

	/
	

	10
	โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายเพ็ชรอ่อน-ในโคร๊ะ หมู่ที่ 1
	346,800
	344,000
	/
	

	11
	โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายเลียบคลองเกียบ-บ้านนายประเทือง หมู่ที่ 3
	344,000
	343,000
	/
	

	12
	โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายสถานีอนามัยบ้าน หัวทุ่ง-ศาลาประจำหมู่บ้าน  หมู่ที่ 3
	491,800
	490,000
	/
	

	13
	โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายไสรักษ์ ซอย 7    หมู่ที่ 8
	401,500
	400,000
	/
	

	14
	โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายอู่ทอง-ปลักบัว     หมู่ที่ 6
	99,800
	95,000
	/
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สรุปผลการดำเนินการโครงการ/กิจกรรมขององค์การบริหารส่วนตำบลกะหรอ    
ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น   ประจำปี  25๖2
.............................................................
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
	- แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
	ที่
	ชื่อโครงการ
(รายละเอียด)
	งบประมาณที่
อนุมัติ (บาท)
	งบประมาณที่
ดำเนินการ (บาท)
	แหล่งที่มาของงบประมาณ

	
	
	
	
	อบต.
	หน่วยงานอื่น


	15
	โครงการซ่อมแซมถนน คสล.และไหล่ทาง
- โครงการซ่อมแซมถนน คสล.สายบ้านสะดวด-   ต่อเขตหมู่ที่ 4 ไทยบุรี
- โครงการซ่อมแซมไหล่ทางถนน คสล.สายบ้านตลาดจันทร์-ขุนทะเล  หมู่ที่ 3
- โครงการซ่อมแซมถนน คสล.สายไสรักษ์-ปลักพลา หมู่ที่ 8
- โครงการซ่อมแซมถนน คสล.สายสามแยกบินหลา-สองตอน หมู่ที่ 1

- โครงการซ่อมแซมถนน คสล.สายห้วยด้วน หมู่ที่ 3
	
38,800

48,300

46,900

24,800


22,000
	
38,800

48,000

46,900

24,800
(กันเงิน)
จ่ายขาดเงินสะสม
ปี 2562
22,000
(กันเงิน)
จ่ายขาดเงินสะสม
ปี 2562
	
/
	

	16
	โครงการปรับปรุงถนน
 - โครงการปรับปรุงถนนสายคลองตูล-ไสเลียบ    หมู่ที่ 9
- โครงการปรับปรุงถนนสายซอยสุรินทร์-อุทิศ     หมู่ที่ 1
- โครงการปรุงถนนสายนายขาว-นายกลับ  หมู่ที่ 2
- โครงการปรับปรุงถนนสายนายแอบ-นางเสย     หมู่ที่ 9
- โครงการปรับปรุงถนนสายลุงนาม-ไทยบุรี หมู่ที่ 2
- โครงการปรับปรุงถนนสายวัดโทตรี-บ้านสะดวด   หมู่ที่ 7
- โครงการปรับปรุงถนนสายไสรักษ์ ซอย 7 หมู่ที่ 8
- โครงการปรับปรุงถนนสายท่าเปรง-ปลักพลา   ซอย 1 หมู่ที่ 5


	
45,600

85,800

45,600
53,100

60,600
171,400

53,100
111,100
	
44,600

85,800

44,600
52,000

59,400
170,000

52,000
111,100
(กันเงิน)
จ่ายขาดเงินสะสม
ปี 2562
	
/
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สรุปผลการดำเนินการโครงการ/กิจกรรมขององค์การบริหารส่วนตำบลกะหรอ    
ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น   ประจำปี  25๖2
.............................................................
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
	- แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
	ที่
	ชื่อโครงการ
(รายละเอียด)
	งบประมาณที่
อนุมัติ (บาท)
	งบประมาณที่
ดำเนินการ (บาท)
	แหล่งที่มาของงบประมาณ

	
	
	
	
	อบต.
	หน่วยงานอื่น


	17
	โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายทุ่งคา-โรงปุ๋ย      หมู่ที่ 3

	371,600
	371,600
(กันเงิน)
	/
	จ่ายขาดเงินสะสม
ปี 2562

	18
	โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายนายแอบ-นางเสย  หมู่ที่ 9

	371,600
	371,600
(กันเงิน)
	/
	จ่ายขาดเงินสะสม
ปี 2562

	19
	โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายนายขาว-นายกลับ หมู่ที่ 2

	368,100
	368,100
(กันเงิน)
	/
	จ่ายขาดเงินสะสม
ปี 2562

	20
	- โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายนาป่า-ในโคร๊ะ    หมู่ที่ 1

	371,600
	371,600
(กันเงิน)

	/
	จ่ายขาดเงินสะสม
ปี 2562
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สรุปผลการดำเนินการโครงการ/กิจกรรมขององค์การบริหารส่วนตำบลกะหรอ    
ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น   ประจำปี  25๖2
.............................................................
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
	- แผนงานเคหะและชุมชน
	ที่
	ชื่อโครงการ
(รายละเอียด)
	งบประมาณที่
อนุมัติ (บาท)
	งบประมาณที่
ดำเนินการ (บาท)
	แหล่งที่มาของงบประมาณ

	
	
	
	
	อบต.
	หน่วยงานอื่น


	1
	โครงการก่อสร้างราวกันตกถนนสายไสรักษ์-ปลักพลา  หมู่ที่ 8

	18,200
	17,000
	/
	

	2
	โครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ หมู่ที่ 1-9

	300,000
	264,349.92
	/
	

	3
	โครงการฝังท่อระบายน้ำ คสล.บริเวณถนนสายบ้านนายสมโชค-คลองเกียบ หมู่ที่ 3

	31,100
	31,100
(กันเงิน)
	/
	จ่ายขาดเงินสะสม
ปี 2562

	4
	โครงการฝังท่อระบายน้ำ คสล.บริเวณถนนสาย    ท่าหว้า-ปลักบัว หมู่ที่ 6

	18,800
	18,800
(กันเงิน)
	/
	จ่ายขาดเงินสะสม
ปี 2562

	5
	โครงการก่อสร้างท่อเหลี่ยม คสล.บริเวณถนนสายปลักบัว-ปลักแก้ว หมู่ที่ 4,6

	350,500
	350,500
(กันเงิน)
	/
	จ่ายขาดเงินสะสม
ปี 2562

	6
	โครงการก่อสร้างท่อเหลี่ยม คสล.บริเวณถนนสาย   ไสรักษ์ ซอย 2 หมู่ที่ 8

	255,200
	255,200
(กันเงิน)
	/
	จ่ายขาดเงินสะสม
ปี 2562

	7
	โครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันแนวตลิ่งคลองท่าเปรง หมู่ที่ 7 (เรียงหินยาแนว)

	493,400
	493,400
(กันเงิน)
	/
	จ่ายขาดเงินสะสม
ปี 2562
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สรุปผลการดำเนินการโครงการ/กิจกรรมขององค์การบริหารส่วนตำบลกะหรอ    
ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น   ประจำปี  25๖2
.............................................................

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 
	- แผนงานการเกษตร
	ที่
	ชื่อโครงการ
(รายละเอียด)
	งบประมาณที่
อนุมัติ (บาท)
	งบประมาณที่
ดำเนินการ (บาท)
	แหล่งที่มาของงบประมาณ

	
	
	
	
	อบต.
	หน่วยงานอื่น


	1
	โครงการฝึกอบรมการใช้สารเคมีในทุเรียน
	7,650

	7,650
	/
	

	2
	โครงการฝึกอบรมการปลูกผักปลอดสารเคมี

	7,650
	7,650
	/
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สรุปผลการดำเนินการโครงการ/กิจกรรมขององค์การบริหารส่วนตำบลกะหรอ    
ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น   ประจำปี  25๖2
.............................................................

๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านชุมชนและสังคม 
	- แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
	ที่
	ชื่อโครงการ
(รายละเอียด)
	งบประมาณที่
อนุมัติ (บาท)
	งบประมาณที่
ดำเนินการ (บาท)
	แหล่งที่มาของงบประมาณ

	
	
	
	
	อบต.
	หน่วยงานอื่น


	1
	โครงการเสริมสร้างครอบครัวให้อบอุ่น

	16,225
	11,700
	/
	

	2
	โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรมให้กับเด็กและเยาวชน

	36,900
	36,860
	/
	

	3
	โครงการอบรมพัฒนาคุณภาพชีวิตกลุ่มสตรี

	16,900
	16,750
	/
	

	4
	โครงการวัยใส ห่างไกลยาเสพติดและเพศศึกษา

	16,450
	16,450
	
	/ (สปสช.)
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สรุปผลการดำเนินการโครงการ/กิจกรรมขององค์การบริหารส่วนตำบลกะหรอ    
ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น   ประจำปี  25๖2
.............................................................

๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านชุมชนและสังคม 
	- แผนงานรักษาความสงบภายใน
	ที่
	ชื่อโครงการ
(รายละเอียด)
	งบประมาณที่
อนุมัติ (บาท)
	งบประมาณที่
ดำเนินการ (บาท)
	แหล่งที่มาของงบประมาณ

	
	
	
	
	อบต.
	หน่วยงานอื่น


	1
	โครงการบริการประชาชนลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่

	8,000
	7,960
	/
	

	2
	โครงการบริการประชาชนลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์

	8,000
	7,960
	/
	

	3
	โครงการฝึกอบรมการดับเพลิงขั้นต้นและการอพยพหนีไฟ อบต.กะหรอ

	15,400
	15,250
	/
	

	4
	โครงการฝึกอบรมทบทวนอาสาสมัครป้องกันภัย  ฝ่ายพลเรือน

	48,900
	35,962.50
	/
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สรุปผลการดำเนินการโครงการ/กิจกรรมขององค์การบริหารส่วนตำบลกะหรอ    
ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น   ประจำปี  25๖2
.............................................................

๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านชุมชนและสังคม 
	- แผนงานงบกลาง
	ที่
	ชื่อโครงการ
(รายละเอียด)
	งบประมาณที่
อนุมัติ (บาท)
	งบประมาณที่
ดำเนินการ (บาท)
	แหล่งที่มาของงบประมาณ

	
	
	
	
	อบต.
	หน่วยงานอื่น


	1
	เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ

	11,728,400
	10,257,400
	/
	

	2
	เบี้ยยังชีพคนพิการ

	4,000,000
	3,561,600
	/
	

	3
	เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์

	48,000
	24,000
	/
	

	4
	ค่าใช้จ่ายช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติตำบลกะหรอ

	207,443
	177,765
	/
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สรุปผลการดำเนินการโครงการ/กิจกรรมขององค์การบริหารส่วนตำบลกะหรอ    
ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น   ประจำปี  25๖2
.............................................................

๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านบริหารและการจัดการ
	- แผนงานบริหารงานทั่วไป
	ที่
	ชื่อโครงการ
(รายละเอียด)
	งบประมาณที่
อนุมัติ (บาท)
	งบประมาณที่
ดำเนินการ (บาท)
	แหล่งที่มาของงบประมาณ

	
	
	
	
	อบต.
	หน่วยงานอื่น


	1
	โครงการคุณธรรม จริยธรรม พนักงานส่วนตำบล พนักงานครู ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลตำบล

	1,000
	ไม่ใช้งบประมาณ
	/
	

	2
	โครงการวันท้องถิ่นไทย
	32,050
	ไม่ใช้งบประมาณ

	/
	

	3
	โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน     (การประชุมประชาคม)

	22,500
	9,025
	/
	

	4
	โครงการพัฒนาศักยภาพและทัศนศึกษาดูงานของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น ผู้บริหารท้องถิ่นและสมาชิกสภาท้องถิ่น

	147,100
	133,950
	/
	

	5
	โครงการประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษี

	10,000
	6,600
	/
	

	6
	โครงการจัดทำระบบแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินขององค์การบริหารส่วนตำบลกะหรอ

	120,000
	102,200
	/
	

	7
	โครงการฝึกอบรมความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.2540

	ไม่ใช้งบประมาณ
	ไม่ใช้งบประมาณ
	/
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สรุปผลการดำเนินการโครงการ/กิจกรรมขององค์การบริหารส่วนตำบลกะหรอ    
ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น   ประจำปี  25๖2
.............................................................

๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุข
	- แผนงานสาธารณสุข
	ที่
	ชื่อโครงการ
(รายละเอียด)
	งบประมาณที่
อนุมัติ (บาท)
	งบประมาณที่
ดำเนินการ (บาท)
	แหล่งที่มาของงบประมาณ

	
	
	
	
	อบต.
	หน่วยงานอื่น


	1
	โครงการรณรงค์และควบคุมโรคไข้เลือดออก
	15,360

	15,000
	
	/ (สปสช.)

	2
	โครงการควบคุมและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า

	39,600
	39,600
	/
	

	3
	โครงการอุดหนุนให้กับคณะกรรมการหมู่บ้าน    ตามโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข

	180,000
	180,000
	/
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สรุปผลการดำเนินการโครงการ/กิจกรรมขององค์การบริหารส่วนตำบลกะหรอ    
ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น   ประจำปี  25๖2
.............................................................

๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุข
	- แผนงานสงบกลาง
	ที่
	ชื่อโครงการ
(รายละเอียด)
	งบประมาณที่
อนุมัติ (บาท)
	งบประมาณที่
ดำเนินการ (บาท)
	แหล่งที่มาของงบประมาณ

	
	
	
	
	อบต.
	หน่วยงานอื่น


	1
	โครงการสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.   กะหรอ

	150,000
	150,000
	/
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สรุปผลการดำเนินการโครงการ/กิจกรรมขององค์การบริหารส่วนตำบลกะหรอ    
ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น   ประจำปี  25๖2
.............................................................

6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านแหล่งน้ำ
	- แผนงานการพาณิชย์
	ที่
	ชื่อโครงการ
(รายละเอียด)
	งบประมาณที่
อนุมัติ (บาท)
	งบประมาณที่
ดำเนินการ (บาท)
	แหล่งที่มาของงบประมาณ

	
	
	
	
	อบต.
	หน่วยงานอื่น


	1
	โครงการขยายท่อเมนต์ระบบประปา หมู่ที่ 5

	52,000
	52,000
	/
	

	2
	โครงการขยายท่อเมนต์ระบบประปา หมู่ที่ 8

	52,400
	52,400
	/
	จ่ายขาดเงินสะสม
ปี 2562
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สรุปผลการดำเนินการโครงการ/กิจกรรมขององค์การบริหารส่วนตำบลกะหรอ    
ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น   ประจำปี  25๖2
.............................................................

๗. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
	- แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ
	ที่
	ชื่อโครงการ
(รายละเอียด)
	งบประมาณที่
อนุมัติ (บาท)
	งบประมาณที่
ดำเนินการ (บาท)
	แหล่งที่มาของงบประมาณ

	
	
	
	
	อบต.
	หน่วยงานอื่น


	1
	โครงการจัดการแข่งขันกีฬากะหรอเกมส์          ต้านยาเสพติด

	260,700
	260,700
	/
	

	2
	โครงการส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันในระดับต่าง ๆ และหน่วยงานอื่น ๆ 

	115,600
	114,390
	/
	

	3
	อุดหนุนโครงการจัดการแข่งขันกีฬา-กรีฑา นักเรียน ประชาชน

	60,000
	60,000
	/
	

	4
	โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง
	89,600
	86,240
	/

	

	5
	โครงการจัดอบรมพิธีกรทางศาสนาและผู้นำใน  ศาสนพิธี

	19,800
	19,350
	/
	

	6
	อุดหนุนโครงการประเพณีมาฆบูชาแห่ผ้าขึ้นธาตุ อำเภอนบพิตำ

	13,000
	13,000
	/
	

	7
	อุดหนุนโครงการประเพณีแห่หมรับ                (บุญสารทเดือนสิบ)

	20,000
	20,000
	/
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สรุปผลการดำเนินการโครงการ/กิจกรรมขององค์การบริหารส่วนตำบลกะหรอ    
ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น   ประจำปี  25๖2
.............................................................

๗. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
	- แผนงานการศึกษา
	ที่
	ชื่อโครงการ
(รายละเอียด)
	งบประมาณที่
อนุมัติ (บาท)
	งบประมาณที่
ดำเนินการ (บาท)
	แหล่งที่มาของงบประมาณ

	
	
	
	
	อบต.
	หน่วยงานอื่น


	1
	ค่าจัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ศพด.

	845,100
	734,363.54
	
	/

	2
	ค่าจัดซื้ออาหารกลางวัน ศพด.
	686,000

	638,000
	
	/

	3
	ค่าใช้จ่ายโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่าจัดการเรียนการสอน) ศพด.

	238,000
	217,600
	
	/

	4
	ค่าใช้จ่ายโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายบริหารสถานศึกษา (ค่าหนังสือ,ค่าอุปกรณ์การเรียน,ค่าเครื่องแบบนักเรียน,ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน)

	158,200
	97,180
	
	/

	5
	โครงการก่อสร้างผนังกั้นดินและรั้ว ศพด.


	450,000
	450,000
(กันเงิน)
	
	/

	6
	อุดหนุนอาหารกลางวันโรงเรียน
	1,204,000
	1,204,000

	
	/

	7
	โครงการแข่งขันทักษะทางวิชาการ

	41,000
	41,000
	/
	

	8
	โครงการทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้

	23,840
	15,300
	/
	

	9
	โครงการวันเด็กแห่งชาติ

	100,000
	87,458
	/
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สรุปผลการดำเนินการโครงการ/กิจกรรมขององค์การบริหารส่วนตำบลกะหรอ    
ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น   ประจำปี  25๖2
.............................................................

8. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
	- แผนงานสาธารณสุข
	ที่
	ชื่อโครงการ
(รายละเอียด)
	งบประมาณที่
อนุมัติ (บาท)
	งบประมาณที่
ดำเนินการ 
(บาท)
	แหล่งที่มาของงบประมาณ

	
	
	
	
	อบต.
	หน่วยงานอื่น

	1
	โครงการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กปลอดขยะจากถุงนม
	2,760
	ไม่ใช้งบประมาณ
	/

	

	2
	โครงการรณรงค์งดทิ้งขยะริมถนน
	5,000
	5,000
	/

	








ภาคผนวก















รายงานผลโครงการ
ฝึกอบรมการปลูกผักปลอดสารเคมี








รายงานผลโครงการ
บริการประชาชนลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์









รายงานผลโครงการ
แข่งขันทักษะทางวิชาการ









รายงานผลโครงการ
จัดงานประเพณีลอยกระทง









รายงานผลโครงการ
วันเด็กแห่งชาติ









รายงานผลโครงการ
อบรมการส่งเสริมอาชีพแก่สตรีและประชาชน









รายงานผลโครงการ
อบรมคุณธรรม จริยธรรม สำหรับเด็กและเยาวชน









รายงานผลโครงการ
ส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันในระดับต่างๆ และหน่วยงานอื่น ๆ









รายงานผลโครงการ
ลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่









รายงานผลโครงการ
ทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้









รายงานผลโครงการ
ฝึกอบรมทบทวนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน









รายงานผลโครงการ
ฝึกอบรมการดับเพลิงขั้นต้นและการอพยพหนีไฟ อบต.กะหรอ









รายงานผลโครงการ
การเสริมสร้างครอบครัวให้อบอุ่น









รายงานผลโครงการ
จัดอบรมพิธีกรทางศาสนาและผู้นำในศาสนพิธี









รายงานผลโครงการ
จัดการแข่งขันกีฬากะหรอเกมส์ ต้านยาเสพติด









รายงานผลโครงการ
อบรมการใช้สารเคมีในทุเรียนอย่างปลอดภัย
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