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รายงานการกำกับติดตามผลการดำเนินงาน รอบ 6 เดือน 
[bookmark: _GoBack](เดือนตุลาคม 2565 – เดือนมีนาคม 2566)  ประจำปีงบประมาณ 2566 






ของ





องค์การบริหารส่วนตำบลกะหรอ อำเภอนบพิตำ จังหวัดนครศรีธรรมราช

ผลการดำเนินงาน รอบ 6 เดือน (เดือนตุลาคม 2565 – เดือนมีนาคม 2566)
ประจำปีงบประมาณ 2566 

1. แผนงานงบกลาง
	ที่
	โครงการ/กิจกรรม
	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)
	ผลการดำเนินงาน
	ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ (บาท)
	หน่วยดำเนินการ
	หมายเหตุ

	
	
	
	ดำเนินการแล้วเสร็จ
	ระหว่างดำเนินการ
	ยังไม่ได้ดำเนินการ
	ยกเลิก/      ไม่ดำเนินการ
	
	
	

	1
	เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
	13,300,000
	-
	/
	-
	-
	5,966,900
	สำนักปลัด
	

	2
	เบี้ยยังชีพความพิการ
	4,740,000
	-
	/
	-
	-
	1,751,200
	สำนักปลัด
	

	3
	เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์
	48,000
	-
	/
	-
	-
	12,000
	สำนักปลัด
	

	4
	ค่าใช้จ่ายในกรณีฉุกเฉินที่มีสาธารณภัย
	228,805
	-
	/
	-
	-
	220,000
	สำนักปลัด ,กองช่าง
	


2. แผนงานบริหารงานทั่วไป
	ที่
	โครงการ/กิจกรรม
	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)
	ผลการดำเนินงาน
	ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ (บาท)
	หน่วยดำเนินการ
	หมายเหตุ

	
	
	
	ดำเนินการแล้วเสร็จ
	ระหว่างดำเนินการ
	ยังไม่ได้ดำเนินการ
	ยกเลิก/      ไม่ดำเนินการ
	
	
	

	1
	โครงการคุณธรรม จริยธรรม พนักงานส่วนตำบล พนักงานครู ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้าง ของ อบต.กะหรอ
	3,500
	-
	/
	-
	-
	-
	สำนักปลัด
	ไม่ใช้งบประมาณ

	2
	โครงการวันท้องถิ่นไทย
	10,000
	/
	-
	-
	-
	-
	สำนักปลัด
	ไม่ใช้งบประมาณ





3. งานวางแผนสถิติและวิชาการ
	ที่
	โครงการ/กิจกรรม
	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)
	ผลการดำเนินงาน
	ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ (บาท)
	หน่วยดำเนินการ
	หมายเหตุ

	
	
	
	ดำเนินการแล้วเสร็จ
	ระหว่างดำเนินการ
	ยังไม่ได้ดำเนินการ
	ยกเลิก/      ไม่ดำเนินการ
	
	
	

	1
	โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน (การประชุมประชาคม)
	5,000
	-
	-
	/
	-
	-
	สำนักปลัด
	


3. งานบริหารงานคลัง
	ที่
	โครงการ/กิจกรรม
	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)
	ผลการดำเนินงาน
	ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ (บาท)
	หน่วยดำเนินการ
	หมายเหตุ

	
	
	
	ดำเนินการแล้วเสร็จ
	ระหว่างดำเนินการ
	ยังไม่ได้ดำเนินการ
	ยกเลิก/      ไม่ดำเนินการ
	
	
	

	1
	โครงการจัดทำระบบแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินของ อบต.กะหรอ
	10,000
	-
	-
	/
	-
	-
	กองคลัง
	

	2
	โครงการประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษี
	10,000
	/
	-
	-
	-
	6,300
	กองคลัง
	


4. แผนงานการรักษาความสงบภายใน
	ที่
	โครงการ/กิจกรรม
	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)
	ผลการดำเนินงาน
	ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ (บาท)
	หน่วยดำเนินการ
	หมายเหตุ

	
	
	
	ดำเนินการแล้วเสร็จ
	ระหว่างดำเนินการ
	ยังไม่ได้ดำเนินการ
	ยกเลิก/      ไม่ดำเนินการ
	
	
	

	1
	โครงการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนของ อปท.ระดับอำเภอ ประจำปีงบประมาณ 2566
	32,500
	/
	-
	
	-
	32,500
	สำนักปลัด
	

	2
	โครงการบริการประชาชนลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่
	15,000
	/
	-
	-
	-
	14,450
	สำนักปลัด
	

	3
	โครงการบริการประชาชนลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์
	15,000
	-
	-
	/
	-
	-
	สำนักปลัด
	

	ที่
	โครงการ/กิจกรรม
	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)
	ผลการดำเนินงาน
	ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ (บาท)
	หน่วยดำเนินการ
	หมายเหตุ

	
	
	
	ดำเนินการแล้วเสร็จ
	ระหว่างดำเนินการ
	ยังไม่ได้ดำเนินการ
	ยกเลิก/      ไม่ดำเนินการ
	
	
	

	4
	โครงการฝึกอบรมดับเพลิงและอพยพหนีไฟให้กับหน่วยงาน
	39,970
	-
	-
	/
	-
	-
	สำนักปลัด
	


5. แผนงานการศึกษา
	ที่
	โครงการ/กิจกรรม
	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)
	ผลการดำเนินงาน
	ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ (บาท)
	หน่วยดำเนินการ
	หมายเหตุ

	
	
	
	ดำเนินการแล้วเสร็จ
	ระหว่างดำเนินการ
	ยังไม่ได้ดำเนินการ
	ยกเลิก/      ไม่ดำเนินการ
	
	
	

	1
	สนับสนุนอาหารกลางวันสำหรับนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านอู่ทอง
	710,010
	-
	/
	
	-
	281,990
	สำนักปลัด
	

	2
	สนับสนุนค่าจัดการเรียนการสอนสำหรับนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านอู่ทอง
	234,600
	-
	/
	-
	-
	117,900
	สำนักปลัด
	

	3
	ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านอู่ทอง
	116,390
	-
	-
	/
	-
	-
	สำนักปลัด
	

	4
	โครงการแข่งขันทักษะทางวิชาการ
	40,000
	-
	-
	/
	-
	-
	สำนักปลัด
	

	5
	โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ
	90,000
	/
	-
	-
	-
	90,000
	สำนักปลัด
	

	6
	อุดหนุนอาหารกลางวันให้กับโรงเรียนในสังกัด สพฐ.ในเขตพื้นที่ตำบลกะหรอ
	1,281,000
	-
	/
	-
	-
	644,865
	สำนักปลัด
	

	7
	โครงการส่งเสริมและพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงานด้านการจัดการศึกษาปฐมวัย
	12,000
	-
	-
	/
	-
	-
	สำนักปลัด
	




6. แผนงานสาธารณสุข
	ที่
	โครงการ/กิจกรรม
	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)
	ผลการดำเนินงาน
	ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ (บาท)
	หน่วยดำเนินการ
	หมายเหตุ

	
	
	
	ดำเนินการแล้วเสร็จ
	ระหว่างดำเนินการ
	ยังไม่ได้ดำเนินการ
	ยกเลิก/      ไม่ดำเนินการ
	
	
	

	1
	โครงการควบคุมและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า
	50,855
	-
	-
	/
	-
	-
	สำนักปลัด
	

	2
	โครงการบริหารจัดการขยะถุงพลาสติก
	4,950
	-
	-
	/
	-
	-
	สำนักปลัด
	

	3
	อุดหนุนโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข
	180,000
	-
	-
	/
	-
	-
	สำนักปลัด
	


7. แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
	ที่
	โครงการ/กิจกรรม
	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)
	ผลการดำเนินงาน
	ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ (บาท)
	หน่วยดำเนินการ
	หมายเหตุ

	
	
	
	ดำเนินการแล้วเสร็จ
	ระหว่างดำเนินการ
	ยังไม่ได้ดำเนินการ
	ยกเลิก/      ไม่ดำเนินการ
	
	
	

	1
	โครงการอบรมให้ความรู้สิทธิและสวัสดิการผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ดูแลคนพิการ
	18,750
	-
	-
	/
	-
	-
	สำนักปลัด
	

	2
	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพกลุ่มสตรีตำบล    กะหรอและทัศนศึกษาดูงาน
	35,425
	-
	-
	/
	-
	-
	สำนักปลัด
	


8. แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ
	ที่
	โครงการ/กิจกรรม
	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)
	ผลการดำเนินงาน
	ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ (บาท)
	หน่วยดำเนินการ
	หมายเหตุ

	
	
	
	ดำเนินการแล้วเสร็จ
	ระหว่างดำเนินการ
	ยังไม่ได้ดำเนินการ
	ยกเลิก/      ไม่ดำเนินการ
	
	
	

	1
	โครงการจัดการแข่งขันกีฬากะหรอเกมส์   ต้านยาเสพติด
	325,000
	-
	-
	/
	-
	-
	สำนักปลัด
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	ที่
	โครงการ/กิจกรรม
	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)
	ผลการดำเนินงาน
	ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ (บาท)
	หน่วยดำเนินการ
	หมายเหตุ

	
	
	
	ดำเนินการแล้วเสร็จ
	ระหว่างดำเนินการ
	ยังไม่ได้ดำเนินการ
	ยกเลิก/      ไม่ดำเนินการ
	
	
	

	2
	โครงการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันในระดับต่าง ๆ 
	155,000
	-
	-
	/
	-
	-
	สำนักปลัด
	

	3
	โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง
	100,000
	/
	-
	-
	-
	100,000
	สำนักปลัด
	

	5
	โครงการจัดอบรมพิธีกรทางศาสนาและผู้นำในศาสนพิธี
	18,000
	-
	-
	/
	-
	-
	สำนักปลัด
	

	6
	โครงการส่งเสริมภูมิปัญญาและอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม
	25,000
	-
	-
	/
	-
	-
	สำนักปลัด
	

	7
	อุดหนุนโครงการประเพณีแห่หมรับ (บุญสารทเดือนสิบ) ให้กับที่ทำการปกครองอำเภอ    นบพิตำ
	15,000
	-
	-
	/
	-
	-
	สำนักปลัด
	

	8
	อุดหนุนงานประเพณีมาฆบูชาแห่ผ้าขึ้นธาตุ อำเภอนบพิตำ 
	20,000
	/
	-
	-
	-
	20,000
	สำนักปลัด
	









9. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
	ที่
	โครงการ/กิจกรรม
	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)
	ผลการดำเนินงาน
	ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ (บาท)
	หน่วยดำเนินการ
	หมายเหตุ

	
	
	
	ดำเนินการแล้วเสร็จ
	ระหว่างดำเนินการ
	ยังไม่ได้ดำเนินการ
	ยกเลิก/      ไม่ดำเนินการ
	
	
	

	1
	จัดซื้อรถกระเช้าไฟฟ้า
	2,500,000
	-
	-
	/
	-
	-
	กองช่าง
	

	2
	โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายนาโพธิ์ –   นายแพะ หมู่ที่ 4
	266,700
	-
	-
	/
	-
	-
	กองช่าง
	

	3
	โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายนาโพธิ์ – บ้านป้ากี่ หมู่ที่ 4
	201,600
	-
	-
	/
	-
	-
	กองช่าง
	

	4
	โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านนายแอบ – นางเสย หมู่ที่ 9
	452,900
	-
	-
	/
	-
	-
	กองช่าง
	

	5
	โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายในโคร๊ะ – ปลักพลา หมู่ที่ 1
	452,900
	-
	-
	/
	-
	-
	กองช่าง
	

	6
	โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านนาย    สมโชค – คลองเกียบ หมู่ที่ 3
	452,900
	-
	-
	/
	-
	-
	กองช่าง
	

	7
	โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายลุงนาม –   ไทยบุรี หมู่ที่ 2
	452,900
	-
	-
	/
	-
	-
	กองช่าง
	

	8
	โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายวัดโทตรี – บ้านสะดวด หมู่ที่ 7
	452,900
	-
	-
	/
	-
	-
	กองช่าง
	

	9
	โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายสถานีอนามัยบ้านหัวทุ่ง – ศาลาประจำหมู่บ้าน หมู่ที่ 5
	466,200
	-
	-
	/
	-
	-
	กองช่าง
	

	10
	โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายไสรักษ์       หมู่ที่ 8
	228,300
	-
	-
	/
	-
	-
	กองช่าง
	



	ที่
	โครงการ/กิจกรรม
	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)
	ผลการดำเนินงาน
	ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ (บาท)
	หน่วยดำเนินการ
	หมายเหตุ

	
	
	
	ดำเนินการแล้วเสร็จ
	ระหว่างดำเนินการ
	ยังไม่ได้ดำเนินการ
	ยกเลิก/      ไม่ดำเนินการ
	
	
	

	11
	โครงการขยายไหล่ทางถนนอู่ทอง –ยายอุ้ย พร้อมดาดคอนกรีตเหมืองส่งน้ำ หมู่ที่ 6
	469,200
	-
	-
	/
	-
	-
	กองช่าง
	

	12
	โครงการซ่อมแซมถนน คสล.สายไสรักษ์
หมู่ที่ 8
	149,900
	-
	-
	/
	-
	-
	กองช่าง
	


10. แผนงานการเกษตร
	ที่
	โครงการ/กิจกรรม
	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)
	ผลการดำเนินงาน
	ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ (บาท)
	หน่วยดำเนินการ
	หมายเหตุ

	
	
	
	ดำเนินการแล้วเสร็จ
	ระหว่างดำเนินการ
	ยังไม่ได้ดำเนินการ
	ยกเลิก/      ไม่ดำเนินการ
	
	
	

	1
	โครงการผลิตปุ๋ยชีวภาพ
	11,525
	-
	-
	/
	-
	-
	สำนักปลัด
	

	2
	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบล   กะหรอ
	10,000
	-
	-
	/
	-
	-
	สำนักปลัด
	


11. แผนงานการพาณิชย์
	ที่
	โครงการ/กิจกรรม
	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)
	ผลการดำเนินงาน
	ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ (บาท)
	หน่วยดำเนินการ
	หมายเหตุ

	
	
	
	ดำเนินการแล้วเสร็จ
	ระหว่างดำเนินการ
	ยังไม่ได้ดำเนินการ
	ยกเลิก/      ไม่ดำเนินการ
	
	
	

	1
	การจัดซื้อวัสดุก่อสร้างสำหรับงานประปา
	50,000
	/
	-
	-
	-
	49,920
	กองช่าง
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